Приложение № 3

к постановлению территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района от 14.04.2011 г. №5-1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

программы информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии

Песчанокопского района в период подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации в 2012 году.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Количество (объем), периодичность | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аналитический обзор хода подготовки и проведения выборов |
| 1 | Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов |
| 1.1 | Предвыборная ситуация до начала избирательной кампании | Октябрь-декабрь 2011 года | Информационно-аналитический обзор в неделю | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.2 | Ход и результаты выборов | До назначения выборов | Информационно-аналитический обзор в неделю | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.3 | Мониторинг обращений избирателей в территориальную, участковые избирательные комиссии | С 1 февраля по 21 марта 2012 года | Аналитические обзоры один раз в неделю | Территориальная избирательная комиссия |
| 2 | Информирование избирателей через печатные средства массовой информации |  |  |  |
| 2.1 | Размещение специальных газетных страниц по избирательному законодательству, подготовленных РЦОИТ при Центральной избирательной комиссии РФ | Февраль-март | Газета «Колос» | Территориальная избирательная комиссия |
| 2.2 | Доставка в участковые избирательные комиссии Песчанокопского района печатных информационных материалов (плакатов) для размещения на избирательных участках по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации, подготовленных Центральной избирательной комиссией РФ и Избирательной комиссией Ростовской области | Февраль-март | После формирования УИК | Территориальная избирательная комиссия |
| 2.3 | Информирование граждан района о мероприятиях, проводимых в рамках программы информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии в ходе подготовки и проведения выборов | Январь-март | По мере необходимости | Территориальная избирательная комиссия |
| 3 | Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса |
| 3.1 | Проведение семинаров с организаторами выборов председателями, секретарями участковых избирательных комиссий | Январь - март 2012 года | По отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |
| 3.2 | Проведение просветительских мероприятий с участием молодых избирателей голосующих впервые на выборах Президента Российской Федерации | Февраль 2012 года | По плану администраций сельских поселений | Территориальная избирательная комиссия |
| 3.3 | Организация работы по разъяснению законодательства о выборах на базе учреждений образования, культуры, библиотек | Январь-февраль 2012 года | По отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |
| 3.4 | Организация встречи с представителями средств массовой информации, освещение деятельности территориальной, участковых избирательных комиссий | Январь 2012 года | Один раз в период выборной кампании | Территориальная избирательная комиссия, СМИ |
| 4 | Проведение выставочных мероприятий |
| 4.1 | Стационарные и передвижные выставочные экспозиции по электоральной тематике в учреждениях района (дома культуры, музеи, библиотеки, общеобразовательные заведения) | Январь-март 2012 года | По согласованию с учреждениями | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.2 | Распространение тематической выставки «Институт президентства в Российской Федерации 1991-2012 годы», подготовленной РЦОИТ при Центральной избирательной комиссии РФ | Январь 2012 года | Комплекты постеров | Территориальная избирательная комиссия |
| 5 | Организационно-методическое обеспечение и использование |
| 5.1 | Разработка и изготовление наружных информационно-разъяснительных материалов в период проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ | Декабрь 2011 года – март 2012 года | Стенды, тумбы, растяжки | Территориальная избирательная комиссия |