Приложение  2

к постановлению

ТИК Песчанокопского района

от 05.03.2015 г. №32-3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по организации информационно-разъяснительной деятельности

территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района

в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области

13 сентября 2015 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Количество (объем), периодичность | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Информационно-аналитический обзор хода подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 1.1 | Предвыборная ситуация до начала избирательной кампании | май | Информационно-аналитический обзор 2 раза в месяц | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.2 | Ход и результаты выборов | Июнь-сентябрь | Информационно-аналитический обзор в неделю | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.3 | Предвыборная активность местных отделений политических партий | Июнь-сентябрь | Информационно-аналитический обзор 2 раза в месяц | Территориальная избирательная комиссия, политические партии |
| 1.4 | Мониторинг обращений избирателей в территориальную избирательную комиссию | 20 августа - 14 сентября 2015 года | Аналитические обзоры | Территориальная избирательная комиссия |
| 2 | Информирование избирателей через печатные средства массовой информации |  |  |  |
| 2.1 | Публикация материалов по избирательному законодательству, а также о ходе и проведении выборов Губернатора Ростовской области | Июнь - Сентябрь 2015 года | Газета «Колос» | Территориальная избирательная комиссия, СМИ |
| 2.2 | Доставка в участковые избирательные комиссии информационных материалов (плакатов) для размещения в помещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования по вопросам избирательного права и организации избирательного процесса | Август 2015 года | плакаты формата А1, А2, А3 | Территориальная избирательная комиссия |
| 2.3 | Информирование граждан о мероприятиях по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области | Июнь - Сентябрь 2015 года | По отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |
| 3 | Мероприятия для представителей средств массовой информации |  |  |  |
| 3.1 | Организовать встречи с работниками СМИ по вопросу освещения выборов на страницах газеты | Июль-Август 2015 года | Один раз в полгода | Территориальная избирательная комиссия |
| 3.2 | Организация семинара для представителей СМИ | Июнь 2015 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 4 | Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 4.1 | Проведение семинара по обучению членов Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района | Июнь 2015 года | по отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.2 | Проведение семинаров по обучению членов участковых избирательных комиссий на базе ТИК и опорных УИК | Август-сентябрь 2015 года | по отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.3 | Проведение семинара для представителей политических партий, общественных объединений | Сентябрь 2015 года | по отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.4 | Проведение с молодыми избирателями, голосующими впервые просветительских мероприятий в период подготовки выборов Губернатора Ростовской области | Август 2015 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 5 | Проведение выставочных мероприятий |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение организации тематических выставок, подготовленных Центральной избирательной комиссии РФ, Избирательной комиссией Ростовской области, Территориальной избирательной комиссией Песчанокопского района | Июнь - август 2015 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 5.2 | Размещение передвижной выставки, посвященной 20-летию Избирательной системы Ростовской области, 70-летию Великой Победы в сельских поселениях, средних общеобразовательных школах, библиотеках | Весь период |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Организационно-методическое обеспечение и использование наружных средств информации |  |  |  |
| 6.1 | Распространение методических пособий по выборам органов молодежного самоуправления Ростовской области, распространении буклетов и брошюр, ориентированных на категорию молодых избирателей | Апрель-сентябрь 2015 года | Учебно-методические пособия | Территориальная избирательная комиссия |
| 6.2 | Разработка и распространение буклета для молодых, впервые голосующих избирателей Песчанокопского района | Апрель-август 2015 года | Буклет для впервые голосующих | Территориальная избирательная комиссия |
| 6.3 | Разработка и изготовление наружных информационно-разъяснительных материалов (листовки, баннеры, плакаты, растяжки и т.д.) | Май-сентябрь 2015 года | Информационно-разъяснительные материалы | Территориальная избирательная комиссия |
| 6.4 | Распространение методических материалов в помощь учителям средних общеобразовательных школ по вопросам избирательного права и процесса, способствующих организованному проведению в органы ученического (школьного) самоуправления |  | Методические материалы | Территориальная избирательная комиссия |
| 6.5 | Размещение информации о проводимых программных мероприятиях на интернет-сайте Территориальной избирательной комиссии | Весь период | Постоянно в соответствии с Регламентом наполнения сайта | Территориальная избирательная комиссия |

Председатель комиссии 						Э.Н. Бабин