Приложение

к постановлению

Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района

от 15 мая 2015 г. №34-1

Комплексный план мероприятий

# Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района по подготовке и проведению выборов

Губернатора Ростовской области

# 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области |  | В соответствии с календарным планом |  | И.Г. Золотухина, члены ТИК |  |  |
| 1.2. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области |  | Весь период |  | И.Г. Золотухина, члены ТИК |  |  |
| 1.3. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц |  | В установленные законом сроки |  | И.Г. Золотухина, члены ТИК |  |  |
| 1.4. | Рассмотрение на заседании Территориальной избирательной комиссии вопроса о проведении информационно-разъяснительной деятельности при подготовке выборов Губернатора Ростовской области |  | Август 2015 г. |  | А.Н. Бойко, И. Г. Золотухина |  |  |
| 1.5. | Проведение семинаров-совещаний с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области |  | Август 2015 г. |  | Э.Н. Бабин |  |  |
| 1.6. | Рассмотрение и подготовка ответов на жалобы и обращения |  | Весь период |  | И.Г. Золотухина |  |  |
| 1.7. | Анализ информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории района. |  | До 1 июля 2015 г. |  | А.Н. Бойко |  |  |
| Раздел 2. Деятельность Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района по исполнению своих полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области |  | Весь период |  |  | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко, И.Г. Золотухина |
| 2.2. |  | Оказание участковым комиссиям организационно-методической, правовой, информационной, в подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области |  | Весь период |  |  | члены ТИК |
| 2.3. |  | Обеспечение взаимодействие с ИКРО по вопросам дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий |  | Май - Июнь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, С.Ю.Лагно |
| 2.4. |  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. Подготовка проектов постановлений |  | Июнь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, И.Г. Золотухина, С.Ю.Лагно |
| 2.5. |  | Распространение печатной продукции, изготавливаемой на выборах Губернатора Ростовской области |  | Июль - Сентябрь 2015 г. |  |  | Члены ТИК |
| 2.6. |  | Контроль за соблюдением календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области |  | Июнь-Сентябрь 2015 г. |  |  | И.Г. Золотухина |
| 2.7. |  | Подготовка схемы связи с участковыми комиссиями в день голосования 13 сентября 2015 года |  | До 10 сентября 2015 г. |  |  | А.Н. Бойко |
| 2.8. |  | Передача в участковые комиссии избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) на выборах Губернатора Ростовской области |  | 11 сентября 2015 г. |  |  | И.Г. Золотухина |
| 2.9 |  | Передача информации о ходе голосования в ИКРО 13 сентября 2015 года |  | 13 Сентября 2015 г. |  |  | И.Г. Золотухина |
| 2.10 |  | Обеспечение участия членов ТИК и участковых комиссий в областном совещании ИКРО с руководителями органов гос. власти Ростовской области, главами муниципальных образований, председателями территориальных и участковых избирательных комиссий, руководителями подразделений органов исполнительной власти по вопросам готовности к проведению выборов Губернатора Ростовской области |  | 10 Сентября 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко |
| 2.11. |  | Подготовка обзорно – аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области |  | 22 сентября 2015 г. |  |  | А.Н. Бойко, |
| 2.12. |  | Контроль за оборудованием специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Июль - Август 2015г. |  |  | А.Н. Бойко, Н.Н.Буланова Л.Н. Лозина И.А.Чернов |
| 2.13. |  | Исполнение инструкции по составлению и уточнению списков избирателей на выборах Губернатора Ростовской области |  | Август — Сентябрь 2015 г. |  |  | С.А. Стадников |
| 2.14. |  | Исполнение инструкции по организации на территории района голосования граждан РФ, у которых отсутствует регистрация по месту жительства, месту временного пребывания при проведении выборов Губернатора Ростовской области |  | Сентябрь 2015 г. |  |  | А.Н. Бойко |
| 2.15 |  | Организация обучающего семинара по теме: «Порядок действий членов УИК при возникновении на избирательном участке в день голосования на выборах Губернатора Ростовской области ситуации, требующей прекращения избирательного процесса» |  | Сентябрь 2015 г. |  |  | И.Г. Золотухина |
| 2.16. |  | Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции с КРС по выборам Губернатора Ростовской области |  | Июнь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, И.Г. Золотухина |
| 2.17 |  | Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции с рабочими группами по контролю за проведением агитации при территориальных избирательных комиссиях на выборах Губернатора Ростовской области |  | ##### Июнь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, И.Г. Золотухина |
| 2.18 |  | Осуществление контроля за соблюдением условий и порядка проведения предвыборной агитации избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и средствами массовой информации при проведении выборов Губернатора Ростовской области |  | # Июнь-сентябрь # 2015 г. |  |  | И.Г. Золотухина |
| 2.19 |  | Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции с председателями территориальных избирательных комиссий по вопросам информационного обеспечения выборов |  | ##### Май 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин |
| 2.20 |  | Предоставление информации в ИКРО о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов Губернатора Ростовской области |  | Июнь-сентябрь 2015 г. |  |  | И.Г. Золотухина, С.Ю.Лагно |
| 2.21 |  | Организация контроля порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов |  | # Июнь-сентябрь # 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин Н.Н. Буланова Н.Н. Стоволосова |
| 2.22 |  | Подготовка проекта постановления ТИК «Об образовании группы контроля за использованием комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» на выборах Губернатора Ростовской области |  | Май 2015 г. |  |  | А.Н. Бойко |
| 2.23 |  | Исполнение инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов Губернатора Ростовской области |  | Весь период |  |  | Э.Н. Бабин, И.Г. Золотухина |
| 2.24 |  | Организация проведения работ, связанных с исполнением Регламента использования ГАС «Выборы» для контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации в ходе подготовки к выборам Губернатора Ростовской области |  | Июль – сентябрь 2015 г. |  |  | С.А. Стадников |
| 2.25 |  | Обеспечение размещения и утверждения данных на сайте ТИК в соответствии с Регламентом информационного наполнения сайта |  | В сроки, установленные соответствующим Регламентом |  |  | С.Ю.Лагно |
| 2.26 |  | Участие в проведение общесистемных тренировок с системными администраторами окружных и территориальных комплексов ГАС «Выборы» по подготовке к единому дню голосования 13 сентября 2015 года |  | В сроки, установленные соответствующим Регламентом |  |  | С.А. Стадников |
| 2.27 |  | Участие в семинаре с системными администраторами ТКСА ГАС «Выборы» Ростовской области по подготовке к выборам Губернатора Ростовской области |  | Июнь 2015 г. |  |  | С.А. Стадников |
| 2.28 |  | Актуализация информационно-поисковой системы «Электронный парламент», включая актуализацию границ избирательных участков, населенных пунктов, улиц, домов. |  | Июнь 2015 г. |  |  | С.Ю.Лагно |
| 2.29 |  | Подготовка списков избирателей к единому дню голосования |  | Август 2015 г. |  |  | С. А. Стадников |
| 2.30 |  | Проведение мероприятий, связанных с применением в единый день голосования 13 сентября 2015 года на избирательных участках средств видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет (в случае принятия решения об их использовании) |  | Июль – сентябрь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, С.А. Стадников |
| 2.31 |  | Организация работы по вводу данных о досрочно проголосовавших избирателях в ГАС «Выборы» |  | Сентябрь 2015 г. |  |  | И.Г. Золотухина, С.А. Стадников |
| 2.32 |  | Обработка сведений о гражданах РФ в соответствии с Регламентом применения ГАС «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей. Пересылка сведений на другие ТКСА Ростовской области, подготовка и передача в ФЦИ при ЦИК России обобщенных сведений об избирателях |  | В соответствии с Регламентом |  |  | С.А. Стадников |
| 2.33 |  | Актуализация информационно-поисковых ресурсов по результатам выборов Губернатора Ростовской области |  | Весь период |  |  | А.Н.Бойко, С.Ю.Лагно |
| 2.34 |  | Обеспечение технической готовности к дню голосования ранее приобретенного и переданного на ответственное хранение технологического избирательного оборудования |  | # Август 2015 г. |  |  | # Э.Н. Бабин, председатели УИК |
| 2.35 |  | Организация участия руководителей и членов участковых комиссий в работе областного Учебного центра организаторов выборов |  | Апрель-май 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, А.Н.Бойко |
| 2.36 |  | Организация обучения членов участковых комиссий и резерва составов |  | Июнь-август 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко |
| 2.37 |  | Участие в обучающем семинаре для председателей ТИК в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области |  | Май 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин |
| 2.38 |  | Открытие счета территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области |  | Июнь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, бухгалтерия |
| 2.39 |  | Исполнение инструкции «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области |  | Весь период |  |  | Э.Н. Бабин, бухгалтерия |
| 2.40 |  | Подготовка Постановления ТИК «Об утверждении сметы расходов ТИК на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области |  | Май-июнь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, бухгалтерия |
| 2.41 |  | Подготовка Постановления ТИК «О привлечении граждан к работе в ТИК на период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области |  | Май-июнь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, бухгалтерия |
| 2.42 |  | Участие в обучающем семинаре с председателями, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий в режиме видеоконференции по вопросам финансового обеспечения выборов Губернатора Ростовской области |  | Июнь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, бухгалтерия |
| 2.43. |  | Контроль исполнения сметы расходов сметы ТИК на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области |  | Июнь-сентябрь 2015 г. |  |  | бухгалтерия |
| 2.44. |  | Сдача финансового отчета ТИК о фактических расходах средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области |  | Октябрь 2015 г. |  |  | Э.Н. Бабин, бухгалтерия |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов, повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов для размещения в СМИ о ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Ростовской области |  | Весь период |  | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко |  |  |
| 3.2. | Ведение сайта ТИК |  | Весь период |  | С.Ю.Лагно |  |  |
| 3.3. | Подготовка и проведение «круглого стола» с представителями СМИ |  | 27 августа 2015 г. |  | Э.Н. Бабин |  |  |
| 3.4. | Участие проведения областного конкурса сочинений школьников «Если бы депутатом выбрали меня…» |  | Май 2015 г. |  | Е.И. Голдинова, отдел образования |  |  |
| 3.5. | Адресная рассылка молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашением принять участие в выборах |  | Апрель- сентябрь 2015 г. |  | А.Н. Бойко, администрации с.п. |  |  |
| 3.6. | Передача и обсуждение методического пособия для членов участковых избирательных комиссий по выборам Губернатора Ростовской области |  | Август 2015 г. |  | И.Г. Золотухина |  |  |
| 3.7. | Обучение наблюдателей в рамках образовательного проекта «Школа наблюдателей» |  | Август 2015 г. |  | А.Н. Бойко |  |  |
| 3.8. | Распространение методических материалов по информационно-разъяснительной деятельности с различными категориями избирателей в период выборов Губернатора Ростовской области |  | Июль – Август 2015 г. |  | И.Н. Кутахина, председатели участковых комиссий |  |  |
| 3.9. | Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы среди участковых избирательных комиссий |  | Июнь-ноябрь 2015 г. |  | Э.Н. Бабин, председатели УИК |  |  |
| 03.10.15 | Распространение тематических информационных плакатов и информационных листовок в период избирательной кампании под рабочим названием «Каждый голос важен» |  | Август 2015 г. |  | председатели участковых комиссий |  |  |
| 03.11.15 | Участие в конкурсе на лучшую фотографию на тему выборов |  | Август-ноябрь 2015 г. |  | И.А. Чернов |  |  |
| 3.12. | Участие в областной акции «Голосуем всей семьей» |  | Август -сентябрь 2015 г. |  | Е.И. Голдинова |  |  |
| 3.13. | Информирование избирателей о дате и порядке голосования |  | Август - Сентябрь 2015 г. |  | председатели УИК |  |  |
| ## Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Составление протокола ТИК о результатах выборов и сводной таблицы об итогах голосования. Подготовка проекта постановление ТИК о результатах выборов Губернатора Ростовской области |  | 14 сентября 2015 г. |  | И.Г. Золотухина, члены ТИК |  |  |
| 4.2 | Сдача итоговой документации в Избирательную комиссию Ростовской области |  | 14 сентября 2015 г. |  | Э.Н.Бабин И.Г. Золотухина |  |  |
| 4.3. | Подготовка информации о результатах выборов Губернатора Ростовской области |  | 14 сентября 2015 г. |  | И.Г. Золотухина |  |  |
| 4.4. | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов Губернатора Ростовской области |  | Сентябрь 2015 г. |  | А.Н. Бойко |  |  |
| 4.5. | Подготовка аналитической справки по половозрастному принципу активности избирателей на выборах Губернатора Ростовской области |  | До 23 сентября 2015 г. |  | А.Н. Бойко |  |  |
| 4.6. | Размещением на сайте ТИК данных о ходе, предварительных итогах голосования, результатах выборов на территории района |  | 15 сентября 2015 г. |  | С.Ю.Лагно |  |  |