Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением ТИК Песчанокопского района

от 08.12.2017 г. №50-14

ПЛАН

обучающих мероприятий Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района для членов территориальной и участковых избирательных комиссий Песчанокопского района, по изучению

Порядка подачи заявления о включении избирателя в списки избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка учебно-методического материала в виде памятки. | Декабрь 2017 г. | Кирсанова Е.В. |
| 2 | Подготовка раздаточного материала для организаторов выборов по теме: «Прием заявлений избирателей для голосования по месту нахождения». | Январь 2018 г. | Бойко А.Н. |
| 3 | Формирование папки для каждой участковой комиссии (инструкция, журнал, памятка, комментарии в разрезе правоприменительной практики, презентация, тестовые задания). | Январь 2018 г. | Кирсанова Е.В. Шеховцова Н.С. |
| 4 | Проведение семинарских занятий для членов УИК по освоению теоретических знаний при приеме заявлений избирателей для голосования по месту нахождения. | Декабрь 2017 г. — январь 2018 г. | Бабин Э.Н. |
| 5 | Отработка тестовых заданий при проведении практических занятий по теме: «Прием заявлений избирателей для голосования по месту нахождения». | Январь-февраль 2018 г. | Бабин Э.Н. Стадников С.А. |
| 6 | Самообразование членов ТИК, УИК по данной теме. | Декабрь 2017 г. — март 2018 г. | Члены ТИК, УИК |
| 7 | Определение лиц (утверждение решением УИК), ответственных в участковой комиссии за прием заявлений избирателей по месту нахождения. | до 25.02.2018 г. | Председатели УИК |
| 8 | Закрепление и передача по акту в участковые комиссии технических средств АРМ ППЗ. | Январь-февраль 2018 г. | Бабин Э.Н. Стадников С.А. образовательные учреждения, ОИЗО администрации района |
| 9 | Проведение инструктажа для председателей УИК и членов УИК, ответственных за прием заявлений по месту нахождения. | Февраль 2018 г. | Бабин Э.Н. Стадников С.А. Шеховцова Н.С. |
| 10 | Итоговое тестирование перед началом работы УИК по приему заявлений по месту нахождения. | Февраль 2018 г. | Шеховцова Н.С. Лагно С.Ю. Стадников С.А. |
| 11 | Обеспечение контроля за приемом, качественным оформлением заявлений и передачей в ГАС «Выборы». | Декабрь 2017 г. — март 2018 г. | Шеховцова Н.С. Специалист ГПД |
| 12 | Контроль за четким исполнением инструкции по срокам предоставления заявлений в ТИК, мониторинга данных по выданным заявлениям, передаче данных в ГАС «Выборы». | Декабрь 2017 г. — март 2018 г. | Шеховцова Н.С. Специалист ГПД |
| 13 | Участие системного администратора ТКСА ГАС «Выборы» в обучающем семинаре, проводимом Избирательной комиссией Ростовской области по вопросам изучения Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на выборах | Январь-февраль 2018 г. | Стадников С.А. |
| 14 | Участие членов ТИК, УИК в обучающих семинарах Избирательной комиссии Ростовской области в режиме видеоконференцсвязи по вопросам применения Порядка | Январь-февраль 2018 г. | Стадников С.А., члены ТИК с правом решающего голоса, члены УИК |
| 15 | Проведение обучающих семинаров для кандидатур, работающих по гражданско-правовым договорам в пунктах приема заявлений | Январь-февраль 2018 г. | Бабин Э.Н. Стадников С.А. |
| 16 | Проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в пунктах приема заявлений | Январь-февраль 2018 г. | Бабин Э.Н. Стадников С.А. |

Председатель ТИК

Песчанокопского района						Э.Н. Бабин