Приложение № 1

к постановлению Территориальной избирательной комиссии

Песчанокопского района

от 15.07.2021 г. №12-4

План работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Песчанокопского района

пятого созыва 19 сентября 2021 года

| № п/п | ###### Содержание мероприятия | Срок исполнения | Период исполнения | Нормативные документы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организация работы КРС при ТИК |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление запросов в соответствующие государственные и иные органы, организации и учреждения, включая МВД России, ПАО "Сбербанк России", ФНС России по откомандированию специалистов в состав КРС при ТИК на срок не менее 2 месяцев. | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Июнь- Июль | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Бабин Э.Н. |
| 1.2 | Утверждение на заседании территориальной избирательной комиссии «Положения о контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии». | После формирования ТИК или возложения полномочий на соответствующую ИК | Июнь | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Бабин Э.Н. |
| 1.3 | Утверждение на заседании территориальной избирательной комиссии состава КРС при ТИК с одновременным утверждением руководителя КРС при ТИК. | После опубликования решения о назначении выборов | Июнь- Июль | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 Положение о КРС при ТИК | Бабин Э.Н. |
| 1.3а | Внесение изменений в состав КРС при ТИК с одновременным утверждением руководителя КРС при ТИК. | После получения ответов из соответствующих органов и откомандирования специалистов в состав КРС. | Июль | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 Положение о КРС при ТИК | Бабин Э.Н. |
| 1.4 | Подготовка и утверждение на заседании комиссии Плана работы КРС при ТИК на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Песчанокопского района пятого созыва | После утверждения состава КРС при ТИК. | Июль | Положение о КРС при ТИК | Бабин Э.Н. Стерлева Я.Г. |
| 1.5 | Подготовка и распределение должностных обязанностей для членов КРС при ТИК. | В течение месяца после откомандирования специалистов | Июль | Положение о КРС при ТИК | ##### Стерлева Я.Г. |
| 1.6 | Подготовка и проведение обучения и тестирования членов КРС при ТИК. | В течение месяца после утверждения состава КРС при ТИК. | Июль | Положение о КРС при ТИК | ##### Бабин Э.Н. ##### Стерлева Я.Г. |
| 1.7 | Подготовка и проведение рабочей встречи с представителями правоохранительных органов, представителей администрации и других заинтересованных структур по вопросам взаимодействия по осуществлению контроля за законностью агитационных действий участниками избирательной кампании, взаимообмена информацией. Разработка совместного плана мероприятий по предупреждению нарушений и принятию мер в случае установления фактов нарушений. | В течение 10 дней с даты опубликования решения о назначении выборов. | Июнь | Ст. 28 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002, Положение о КРС при ТИК. Ст.40 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | ##### Бабин Э.Н. ##### Стерлева Я.Г. |
| 2. Контроль за источниками поступления и расходованием средств избирательных фондов кандидатов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и принятие постановления ТИК «Об определении ВСП ПАО «Сбербанк России» для открытия специальных избирательных счетов кандидатов». Доведение информации до сведения кандидатов. | Незамедлительно после опубликования решения о назначении выборов | Июль | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | ##### Бабин Э.Н. ##### Стерлева Я.Г. |
| 2.2 | Посещение ВСП ПАО «Сбербанк России» с проверкой готовности ВСП для работы с кандидатами, уполномоченными представителями кандидатов. | После определения ВСП ПАО «Сбербанк России» для открытия специальных избирательных счетов кандидатов». | Июль | ст.52 ОЗ №525-ЗС т 12.05.2016 г. | #### КРС при ТИК |
| 2.3 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (в случае его назначения кандидатом). | После представления письменного заявления кандидата и согласия гражданина. | Июль- август | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### Стерлева Я.Г. #### КРС при ТИК |
| 2.4 | Организация работы по открытию кандидатами специальных избирательных счетов, своевременное принятие и выдача кандидатам постановлений на открытие специального избирательного счета. | До представления в ТИК документов для регистрации, после письменного уведомления ТИК о выдвижении | Июль- август | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | ##### Бабин Э.Н. ##### Стерлева Я.Г. |
| 2.5 | Контроль за своевременностью представления в ТИК кандидатами реквизитов открытых специальных избирательных счетов. | В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации | Июль- август | ст. 52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### КРС при ТИК |
| 2.6 | Доведение до сведения кандидатов реквизитов банковского счета для зачисления в доход местного бюджета средств анонимных пожертвований и остатков средств специальных избирательных счетов. | В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении. (самовыдвижении). | Июль- август | Методические рекомендации | #### КРС при ТИК |
| 2.7 | Осуществление контроля за законностью формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов: - проведение проверок сведений о жертвователях гражданах, юридических лицах, некоммерческих организациях; - контроль за размерами добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, на предмет соответствия их установленным законом пределам; - проведение проверок сумм расходования средств избирательных фондов кандидатов, на предмет соответствия их предельному размеру; - контроль за своевременным возвратом средств избирательных фондов, поступивших с нарушением установленного порядка; - контроль за своевременным перечислением в федеральный бюджет анонимно поступивших пожертвований. | С момента открытия специального избирательного счета до представления Итогового финансового отчета, а в случае вынесения судом решений по вопросам, касающимся финансирования избирательной кампании – до вступления в силу решения суда. | Июль- октябрь | ст.51 , 52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### Бондарева О.В. #### КРС при ТИК |
| 2.8 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов. | В день голосования | 17-19.09.2021 | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### Бондарева О.В. #### КРС при ТИК |
| 2.9 | Продление срока проведения операций по специальному избирательному счету по ходатайству кандидата. Своевременное принятие соответствующих постановлений. | Не более чем на 10 дней в соответствии с обстоятельствами, указанными в ОЗ №645-ЗС | 19.09.2021 – 28.09.2021 | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | Бабин Э.Н. Стерлева Я.Г. |
| 2.10 | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для опубликования в СМИ. Размещение на сайте ТИК в сети «Интернет». | Не реже одного раза в две недели | июль –сентябрь | Методические рекомендации | #### КРС при ТИК |
| 3. Выявление фактов расходования средств кандидатами на проведение кампании, минуя избирательные фонды |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор и систематизация представленных в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде до начала их распространения, иных агитационных материалов, а также сведений указанных в ст.41 и ст.45 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 | По мере представления в ТИК. | Июль - сентябрь | ст.41 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### КРС при ТИК Экспертный совет |
| 3.2 | Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях зарегистрированными кандидатами и СМИ, в том числе сетевыми изданиями. | Весь период | Июль - сентябрь | ст.40 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### Стерлева Я.Г. #### КРС при ТИК |
| 3.3 | Взаимодействие с органами местного самоуправления в осуществлении контроля за проведением агитации в форме митингов, демонстраций, шествий. | Весь период | Июль - сентябрь | ФЗ №54 от 19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» ОЗ от 27.09.2004 № 146-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области» | #### Стерлева Я.Г. #### КРС при ТИК |
| 3.4 | Направление в ИКРО информации о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса. | Еженедельно по вторникам | Июль - сентябрь | Положение о КРС при ТИК. | Бабин Э.Н. Стерлева Я.Г. |
| 3.5 | Направление в ИКРО сведений об операциях по специальным избирательным счетам кандидатов. | Еженедельно по вторникам с момента открытия специальных избирательных счетов. | Июль - сентябрь | ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и сроках предоставления информации МИК города Ростова-на-Дону, ОИК, ТИК в контрольно-ревизионный отдел ИКРО в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области | Бабин Э.Н. Стерлева Я.Г. |
| 3.6 | Организация контроля порядка участия СМИ и сетевых изданий в информационном обеспечении выборов. | Август - сентябрь | Август - сентябрь | ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### КРС при ТИК |
| 3.7 | Размещение на сайте ТИК в сети «Интернет» в рамках использования программы «Чистый Дон» образцов агитационных материалов кандидатов, представленных в ТИК. | По мере представления агитационных материалов в ТИК. | Июль - сентябрь | Методические рекомендации | #### Халёса А.С. #### КРС при ТИК |
| 4. Контроль за своевременностью представления, полнотой и достоверностью финансовых отчетов кандидатов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Контроль за своевременным представлением, полнотой и достоверностью финансовых отчетов кандидатами. | Первый – одновременно с представлением документов для регистрации Итоговый – сентябрь-октябрь | Июль- октябрь | Ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### КРС при ТИК |
| 4.2 | Направление для опубликования в СМИ копий итоговых финансовых отчётов кандидатов, размещение в сети «Интернет». | Не позднее, чем через 5 дней со дня их поступления | Июль- октябрь | ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | ##### Бабин Э.Н. ##### Стерлева Я.Г. |
| 5. Организация проверки достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Направление представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии со ст.22 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в течение 20 дней. | С момента выдвижения кандидатов | Июль – август | ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### КРС при ТИК |
| 5.2 | Подготовка и направление в СМИ информации о фактах недостоверности сведений представленных кандидатами, выявленных в результате проверок, проведенных КРС при ТИК. | С момента выдвижения. Весь период | Июль – сентябрь | ст.41, 42 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | #### КРС при ТИК |
| 5.3 | Анализ результатов проверок сведений представленных кандидатами и передача их для изготовления плакатов по информированию избирателей. | После получения ответов из соответствующих органов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Июль – сентябрь | ОЗ №525-ЗС 12.05.2016 г. | Бабин Э.Н. Стерлева Я.Г. |
| 6. Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проверка КРС при ТИК целевого использования денежных средств, выделенных из местных бюджетов ТИК, УИК на подготовку и проведение выборов. | В период подготовки финансовых отчетов | Сентябрь – октябрь | ст.60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | #### КРС при ТИК |
| 6.2 | Проведение контрольных мероприятий, направленных на проверку соблюдения законности, эффективности использования бюджетных средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов, соблюдение законодательства по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности. | Весь период | Июль – октябрь | ст.60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | #### КРС при ТИК |
| 7. Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения кандидатами порядков финансирования и агитации |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Рассмотрение заявлений и обращений участников избирательного процесса по вопросам нарушения порядка финансирования избирательной кампании и порядка ведения агитации. | В пятидневный срок (при необходимости проверки - в 10-дневный срок), но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно. | Июль – сентябрь | ст.52,53 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г., ст.78 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. | Бабин Э.Н. Стерлева Я.Г. Председатели УИК |
| 7.2 | Контроль за своевременностью рассмотрения представлений и материалов, направленных избирательными комиссиями в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Осуществления контроля за своевременностью представления ответов. | а) в пятидневный срок (при необходимости проведения проверки -в 10-дневный срок) после получения обращения б) при получении обращения за 5 и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если обращение поступило в день голосования или в день следующий за днём голосования – немедленно | Июль – сентябрь | ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. Положение о КРС при ТИК. | Бабин Э.Н. ##### Стерлева Я.Г. |
| 7.3 | Контроль за представлением ответов на обращения избирательной комиссии в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования немедленно | Июль – сентябрь | ОЗ №525-ЗС 12.05.2016 г. | ##### Стерлева Я.Г. |