Приложение

к постановлению

Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района

от 28 мая 2013 г. № 6-2

Комплексный план мероприятий

# Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района по подготовке и проведению выборов

# депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва

# 8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |
| 1.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | В соответствии с календарным планом | И.Г. Золотухина, члены ТИК |
| 1.2. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Весь период | И.Г. Золотухина, члены ТИК |
| 1.3. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц | В установленные законом сроки | И.Г. Золотухина, члены ТИК |
| 1.4. | Рассмотрение на заседании Территориальной избирательной комиссии вопроса о практике ведения информационно-разъяснительной деятельности при подготовке выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Август 2013г. | А.Н. Бойко, И. Г. Золотухина, |
| 1.5. | Проведение семинара совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Август 2013г. | Э.Н. Бабин |
| 1.6. | Рассмотрение и подготовка ответов на жалобы и обращения | Весь период | И.Г. Золотухина |
| 1.7. | Анализ информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории района. | До 1 июля 2013г. | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко |
| Раздел 2. Деятельность Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района по исполнению своих полномочий |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Весь период | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко, И.Г. Золотухина |
| 2.2. | Оказание участковым комиссиям организационно-методической, правовой, информационной, в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Весь период | члены ТИК |
| 2.3. | Обеспечение взаимодействие с ИКРО по вопросам дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Май - Июнь 2013г. | Э.Н. Бабин, Ю.В. Косова |
| 2.4. | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. Подготовка проектов постановлений | Июнь 2013г. | Э.Н. Бабин, И.Г. Золотухина, Ю.В. Косова |
| 2.5. | Распространение печатной продукции, изготавливаемой на выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Июль - Сентябрь 2013г. | А.Н. Бойко, И.Г. Золотухина |
| 2.6. | Контроль за соблюдением календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Июнь-Сентябрь 2013г. | И.Г. Золотухина |
| 2.7. | Подготовка схемы связи с участковыми комиссиями в день голосования 8 сентября 2013 года. | До 6 сентября 2013г | А.Н. Бойко |
| 2.8. | Передача в участковые комиссии избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), открепительных удостоверений по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Август - Сентябрь 2013г. | И.Г. Золотухина |
| 2.9 | Передача информации о ходе голосования в ИКРО и ОИК 8 сентября 2013 года | 8 Сентября 2013 г. | И.Г. Золотухина |
| 2.10 | Обеспечение участия членов ТИК и участковых комиссий в областного совещания ИКРО с руководителями органов гос. власти Ростовской области, главами муниципальных образований, председателями окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, руководителями подразделений органов исполнительной власти по вопросам готовности к проведению выборов депутатов ЗСРО 8 сентября 2013 года | 6 Сентября 2013г. | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко |
| 2.11. | Подготовка обзорно – аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов депутатов ЗСРО 5-го созыва | Весь период | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко, И.Г. Золотухина |
| 2.12. | Контроль за оборудованием специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Июль - Август 2013г. | А.Н. Бойко |
| 2.13. | Исполнение инструкции по составлению и уточнению списков избирателей на выборах депутатов ЗСРО 8 сентября 2013 года | Август - Сентябрь2013г. | С.А. Стадников |
| 2.14. | Исполнение инструкции по организации на территории района голосования граждан РФ, у которых отсутствует регистрация по месту жительства, месту временного пребывания при проведении выборов депутатов ЗСРО | Сентябрь 2013г. | А.Н. Бойко |
| 2.15 | Организация обучающего семинара по теме «примерный порядок действий членов участковой избирательной комиссии при возникновении на избирательном участке в день голосования на выборах депутатов ЗСРО ситуации, требующей прекращения избирательного процесса» | Сентябрь 2013г. | И.Г. Золотухина |
| 2.16. | Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции с КРС при ОИК по выборам депутатов ЗСРО пятого созыва | Июнь 2013г. | Э.Н. Бабин, И.Г. Золотухина |
| 2.17 | Проведение обучающего семинара в режиме видеоконференции с рабочими группами по контролю при территориальных избирательных комиссиях на выборах депутатов ЗСРО пятого созыва | Июнь 2013г. | Э.Н. Бабин, И.Г. Золотухина |
| 2.18 | Осуществление контроля за соблюдением условий и порядка проведения предвыборной агитации на платной основе избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и средствами массовой информации при проведении выборов депутатов ЗСРО пятого созыва | Июнь-сентябрь 2013г. | И.Г. Золотухина |
| 2.19 | Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции с председателями территориальных избирательных комиссий по формированию и организации работы Экспертного совета по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов | Апрель 2013г. | Э.Н. Бабин |
| 2.20 | Предоставление информации в ИКРО о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов ЗСРО | Июнь-сентябрь 2013г. | И. Г. Золотухина, Ю.В. Косова |
| 2.21 | Организация контроля порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов | Июнь-сентябрь 2013г. | Н.Н. Стоволосова |
| 2.22 | Подготовка проекта постановления ТИК «Об образовании группы контроля за использованием комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | Май 2013г. | А.Н. Бойко |
| 2.23 | Исполнение инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов ЗСРО | Май 2013г. | Э.Н. Бабин, И.Г. Золотухина |
| 2.24 | Организация проведения работ, связанных с исполнением Регламента использования ГАС «Выборы» для контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации в ходе подготовки к выборам депутатов ЗСРО | Июль – сентябрь 2013г. | С.А. Стадников |
| 2.25 | Обеспечение размещения и утверждения данных на сайте ТИК в соответствии с Регламентом информационного наполнения сайта | В сроки, установленные соответствующим Регламентом | Ю.В. Косова |
| 2.26 | Участие в проведение общесистемных тренировок с системными администраторами окружных и территориальных комплексов ГАС «Выборы» по подготовке к единому дню голосования 8 сентября 2013 года | В сроки, установленные соответствующим Регламентом | С.А. Стадников |
| 2.27 | Участие в семинаре с системными администраторами ТКСА ГАС «Выборы» Ростовской области по подготовке к выборам депутатов ЗСРО | Июнь 2013г. | С.А. Стадников |
| 2.28 | Актуализация информационно-поисковой системы «Электронный парламент», включая актуализацию границ избирательных участков, населенных пунктов, улиц, домов, а также сведений о депутатах представительных органов | Июнь 2013г. | Ю.В. Косова |
| 2.29 | Подготовка списков избирателей к единому дню голосования | Август 2013г. | С. А. Стадников |
| 2.30 | Проведение мероприятий, связанных с применением в единый день голосования 8 сентября 2013 года на избирательных участках средств видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет (в случае принятия решения об их использовании) | Июль – сентябрь 2013г. | Э.Н. Бабин, С.А. Стадников |
| 2.31 | Организация работы по вводу данных об открепительных удостоверениях в ГАС «Выборы». Учет движения открепительных удостоверений | Август – сентябрь 2013г. | И.Г. Золотухина, С.А. Стадников |
| 2.32 | Обработка сведений о гражданах РФ в соответствии с Регламентом применения ГАС «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, утв. постановлением ЦИК России от 28.02.2006 № 172/1112-4. Пересылка сведений на другие ТКСА Ростовской области, подготовка и передача в ФЦИ при ЦИК России обобщенных сведений об избирателях | В соответствии с Регламентом | С.А. Стадников |
| 2.33 | Актуализация информационно-поисковых ресурсов по результатам выборов депутатов ЗСРО | Весь период | А.В. Сапегина, Ю.В. Косова |
| 2.34 | Обеспечение технической готовности к дню голосования ранее приобретенных и переданных на ответственное хранение сейфов и др. избирательного оборудование. | август 2013г. | Э.Н. Бабин и председатели УК |
| 2.35 | Организация участия руководителей участковых комиссий в работе областного Учебного центра организаторов выборов по обучению «первой тройки» УИК | Апрель 2013г. | Э.Н. Бабин |
| 2.36 | Организация обучения членов участковых комиссий и их резерва | 2-3 квартал 2013г. | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко |
| 2.37 | Участие в обучающем семинаре для председателей ТИК «Цели и задачи избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Май 2013г. | Э.Н. Бабин |
| 2.38 | Открытие счета территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» | Июнь 2013г. | Э.Н. Бабин, Е.А. Коржова |
| 2.39 | Исполнение инструкции «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» | Весь период 2013г. | Э.Н. Бабин, Е.А. Коржова |
| 2.40 | Подготовка Постановления ТИК «Об утверждении сметы расходов ТИК на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» | Май-июнь 2013г. | Э.Н. Бабин, Е.А. Коржова |
| 2.41 | Подготовка Постановления ТИК «О привлечении граждан к работе в ТИК на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» | Май-июнь 2013г. | Э.Н. Бабин, Е.А. Коржова |
| 2.42 | Участие в обучающем семинаре с председателями, бухгалтерами окружных, территориальных избирательных комиссий в режиме видеоконференции по вопросам финансового обеспечения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Июнь 2013г. | Э.Н. Бабин, Е.А. Коржова |
| 2.43. | Контроль исполнения сметы расходов сметы ТИК на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Июнь-сентябрь 2013г. | Е.А. Коржова |
| 2.44. | Участие в обучающем семинаре с председателями, бухгалтерами окружных, территориальных избирательных комиссий в режиме видеоконференции по вопросам финансовой отчетности по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Октябрь 2013г. | Э.Н. Бабин, Е.А. Коржова |
| 2.45. | Сдача финансового отчета ТИК о фактических расходах средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | Октябрь 2013г. | Э.Н. Бабин, Е.А. Коржова |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов, повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов для размещения в СМИ избирательной кампании | Весь период | Э.Н. Бабин, А.Н. Бойко |
| 3.2. | Ведение сайта ТИК | Весь период 2013г. | Ю.В. Косова |
| 3.3. | Подготовка и проведение «круглого стола» с представителями СМИ | 3 сентября 2013г. | Э.Н. Бабин |
| 3.4. | Участие проведения областного конкурса сочинений школьников «Если бы депутатом выбрали меня…» | Сентябрь 2013г. | Е.И. Голдинова и отдел образования |
| 3.5. | Адресная рассылка молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашением принять участие в выборах | Апрель- сентябрь 2013г. | А.Н. Бойко, администрации с.п. |
| 3.6. | Передача методического пособия для членов участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | Август 2013г. | И.Г. Золотухина |
| 3.7. | Обучение наблюдателей в рамках образовательного проекта «Школа наблюдателей» | Август 2013г. | А.Н. Бойко |
| 3.8. | Распространение методических материалов по информационно-разъяснительной деятельности с различными категориями избирателей в период выборов депутатов Законодательного Собрания РО | Июль – Август 2013г. | И.Н. Кутахина и председатели участковых комиссий |
| 3.9. | Организация и проведение конкурса на лучшую участковую избирательную комиссию | Июнь-ноябрь 2013г. | Э.Н. Бабин и председатели участковых комиссий |
| 3.10. | Распространение тематических информационных плакатов и информационных листовок в период избирательной кампании под рабочим названием «Каждый голос важен» | Август 2013г. | председатели участковых комиссий |
| 3.11. | Участие в конкурсе на лучшую фотографию на тему выборов | Август-ноябрь 2013г. | И.А. Чернов |
| 3.12. | Участие в областной акции «Голосуем всей семьей» | Август -сентябрь 2013г. | Е.И. Голдинова |
| 3.13. | Информирование избирателей о дате и порядке голосования | Август - Сентябрь 2013г. | председатели участковых комиссий |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1. | Составление протокола ТИК о результатах выборов и сводной таблицы об итогах голосования. Подготовка проекта постановление ТИК о результатах выборов депутатов ЗСРО пятого созыва. | 9 сентября 2013г. | И.Г. Золотухина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 4.2 | Сдача итоговой документации в окружную избирательную комиссию. | 9 сентября 2013г. | И.Г. Золотухина |
| 4.3. | Подготовка информации о результатах выборов депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г. | 9 сентября 2013г. | И.Г. Золотухина |
| 4.4. | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г. | Сентябрь 2013г. | А.Н. Бойко |
| 4.5. | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г. | До 20 сентября 2013г. | А.Н. Бойко |
| 4.6. | Размещением на сайте ТИК данных о ходе, предварительных итогах голосования, результатах выборов на территории района | 8 - 11 сентября 2013г. | Ю.В.Косова |