# Календарный план

# основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

# главы Песчанокопского сельского поселения

14.09.2014 г.

| № п/п | Содержание мероприятий | # Срок исполнения | Дата исполнения | Закон |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение выборов главы Песчанокопского сельского поселения | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 15 и не позднее 25 июня 2014 года | ч.1-3 ст.5 Обл закона «О выборах глав муни-ципальных образований в РО» (далее Обл.закон) |  |  |  |  | Собрание депутатов Песчанокопского сельского поселения |
|  | Официальное опубликование в районной газете «КОЛОС» решения о назначении выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | ч. 2 ст.5 Областного закона |  |  |  |  | Собрание депутатов Песчанокопского сельского поселения |
| Избирательные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование в районной газете «КОЛОС» списков избирательных участков | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 4 августа 2014 года | ч.7 ст.19 Федерального закона № 67-ФЗ |  |  |  | Глава Песчанокопского сельского поселения |  |
| ## Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление сведений в ТИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов |  | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Глава Песчанокопского района |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2014 года | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | ст.17 Федерального закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в участковые комиссии списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | В день, предшествующий дню голосования | 13 сентября 2014 года | ч.10 ст.65 Федерального закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 3 сентября 2014 года | ст.17 Федерального закона |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут нахо-диться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 9 сентября 2014 года | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Направление в соответствующую УИК сведений о гражданах обладающих актив-ным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений |  | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно |  | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
|  | Направление в УИК личного письменного заявления избирателя о включении в список избирателей по месту врем. пребывания | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 10 сентября 2014 года | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Избиратели обладающие активным избирательным правом |
|  | Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | Не позднее 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание и заверение списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | Не ранее 19-00 часов и не позднее 20-00 часов 13.09.2014 года после внесения данных в список избирателей | ч. 17 ст.7 Областного закона ст.55 Областного закона |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало выдвижения кандидатов | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 24 июня 2014 г. | ст.19,ст. 24 Областного закона |  |  |  |  | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о выдвижении данного кандидата, до представления в ТИК документов для регистрации | Со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ст.45 Областного закона |  |  |  |  | Кандидаты на должность главы Песчанокопского сельского поселения |
|  | Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в ТИК | Со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ст. 45 Областного закона |  |  |  |  | Кандидаты на должность главы Песчанокопского сельского поселения |
|  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ст. 45 Областного закона |  |  |  |  | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Предоставление периодически по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ст.47 Областного закона |  |  |  |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем получения ТИК уведомления о выдвижении кандидата |  | ст. 23 Областного закона |  |  |  |  | Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Последний срок представления документов для регистрации | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18-00 часов | Не позднее 18-00 часов 1 августа 2014 года | ст. 24 Областного закона |  |  |  |  | Кандидат, уполномоченный предста-витель избирательного объединения |
|  | Уведомление кандидатов, избирательных объединений о выявлении неполных сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата |  | ст.38 Федерального закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение кандидатом, избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Направление сведений в муниципальную избирательную комиссию о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | В течение пяти дней |  | ст.25 Областного закона |  |  |  |  | Соответствующие органы |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными | Не позднее, чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата. |  | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения ТИК о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема документов для регистрации кандидата |  | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Окончание регистрации кандидатов | В течение 10 дней после окончания приема докумен-тов для регистрации в соответствии с ч.1 ст.24 Областного закона | 10 августа 2014 года | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени | После заседания комиссии |  | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст.50 ОЗ: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | Немедленно в двухдневный срок после регистрации кандидата |  | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при вынуждающих обстоятельствах не позднее, чем за один день | Не позднее 8 сентября 2014 года не позднее 12 сентября 2014 года | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Кандидаты |
|  | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2014 года | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Избирательное объединение |
|  | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата | Немедленно |  | ст.26 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (до пяти (5) доверенных лиц) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления документов на регистрацию |  | ст.16 Областного закона |  |  |  |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
|  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии | После регистрации кандидата |  | ст. 16 Областного закона |  |  |  |  | Кандидат |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ) | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации |  | ст.28 Областного закона |  |  |  |  | Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона, с учетом положений второго предложения ч.2 ст.29 |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее, чем за 10 дней до начала досрочного голосования | Не позднее 24 августа 2014 года | ст.51 Областного закона | ТИК |  |  |  |  |
|  | ###### Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | ст.51 Областного закона | ТИК, участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 13 сентября 2014 года | ст.36 Областного закона | Кандидат, избирательное объединение |  |  |  |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | С 16 августа до 00.00 часов 13 сентября 2014 года | ст.37 Областного закона | Граждане, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |  |  |  |
|  | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 28 июня 2014 года | ст. 34 Областного закона | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |  |  |  |  |
|  | Опубликование редакцией периодического печатного издания информации об общем объёме печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 14 июля 2014 года | ст.39 Областного закона | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |  |
|  | Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 июля 2014 года | ст.41 Областного закона | Организация, индивидуальный предприниматель, изготавливающий печатные агитационные материалы |  |  |  |  |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ |  | ст.34 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 июля 2014 года | ст.37 Областного закона | Соответствующая организация телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |  |  |  |
|  | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | Не позднее 14 августа 2014 года | ст.38,39 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |  |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов | Не позднее 14 августа 2014 года | ст.39 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |  |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио | Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов | Не позднее 14 августа 2014 | ст.38 Областного закона | Организации телерадиовещания, заинтересованные лица |  |  |  |  |
|  | Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования |  | ст.38, 39 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |  |  |  |  |
|  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир |  | ст.38,39 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |  |  |  |  |
|  | Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2014 года | ст.41 Областного закона | Органы местного самоуправления |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи |  | ст.40 Областного закона | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |  |  |  |  |
|  | Обязательное уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | ст.40 Областного закона | Собственник помещения, владелец помещения |  |  |  |  |
|  | Опубликование в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ст.40 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован ТИК; размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | ст.35 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |  |  |  |  |
|  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года | ст.33 Областного закона | СМИ, граждане, зарегистр. кандидаты, организации проводящие опросы |  |  |  |  |
| Голосование, подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2014 года | ст.50 Областного закона |  |  | Избирательная комиссия Ростовской области |  |  |
|  | Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 24 августа 2014 года | ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | После размещения заказа на изготовление бюллетеней комиссия должна принять реше-ние о месте и времени передачи бюллетеней | Не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней из типографии |  | ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Изготовление бюллетеней | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. | Не позднее 3 сентября 2014 года | ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям территориальной избирательной комиссией | Не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 12 сентября 2014 года | ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 3 сентября по 13 сентября 2014 года | п. 2 ст.65 Федерального закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Определение количества переносных ящиков для голосования в участковой избирательной комиссии | В зависимости от числа изби-рателей зарегистрированных на территории избирательного участка |  | ст.66 Федерального закона № 67-ФЗ |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Голосование на выборах | С 8.00 до 20.00 в день голосования | 14 сентября 2014 года | ст.51 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования | С 4 сентября 2014 года | ст.66 Федерального закона № 67-ФЗ |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования | Не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | 14-00 14 сентября 2014 года | ст.66 Федерального закона № 67-ФЗ |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ст.55 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  | ст.55 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Передача документов, указанных в ч.28 ст.55 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию | Не ранее, чем через три дня после дня голосования | Не ранее 18 сентября 2014 года | ст.55 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее трех дней после дня голосования | Не позднее 17 сентября 2014 года | ст. 57 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 18 сентября 2014 года | ст.59 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов | В течение пяти дней со дня его принятия |  | ст.59 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 13 ноября 2014 года | ст.59 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия, СМИ |  |  |
| Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем в 10-ти дневный срок с момента официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 04 июля 2014 года | ст.43 Областного закона |  | Собрание депутатов Песчанокопского сельского поселения |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24 сентября 2014 года | ст.43 Областного закона |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Предоставление в Собрание депутатов Песчанокопского сельского поселения отчета о расходовании финансовых средств выделенных на выборы | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 29 октября 2014 года | ст.43 Областного закона |  | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов | Не позднее 19 октября 2014 года | ст.47 Областного закона |  | Кандидаты |  |  |  |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  | ст.47 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Предоставление по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете | Периодически по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии |  | ст.47 Областного закона |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |  |
|  | Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ст.47 Областного закона |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |  |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно |  | ст.9 Областного закона |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки. | Не позднее, чем в десятидневный срок |  | ст.9 Областного закона |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно |  | ст.9 Областного закона |  | Правоохранительные органы |  |  |  |
|  | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  | ст.9 Областного закона |  | Органы исполнительной власти |  |  |  |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  |  | Избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 14 марта 2015 года | ст.61 Областного закона |  | Избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ст.61 Областного закона |  | Избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ст.61 Областного закона |  | Избирательные комиссии |  |  |  |