Приложение №1

к постановлению Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района  
от 28 июня 2016 г. № 10-5

# Календарный план

# основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

# депутатов Собраний депутатов сельских поселений

Песчанокопского района Ростовской области

18.09.2016 г.

| № п/п | Содержание мероприятий | # Срок исполнения | Дата исполнения | Закон |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Песчанокопского района Ростовской области | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 19 и не позднее 29 июня 2016 года | ст.5 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-ных образований в РО» от 08.08.2011 г. №645(далее Обл.закон) |  |  |  |  | Собрание депутатов сельского поселения |
|  | Официальное опубликование в районной газете «КОЛОС» решения о назначении выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | ч. 2 ст.5 Областного закона |  |  |  |  | Собрание депутатов сельского поселения |
| Избирательные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование в районной газете «КОЛОС» списков избирательных участков | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 8 августа 2016 года | ч.7 ст.19 Федерального закона № 67-ФЗ |  |  |  | Глава администрации Песчанокопского района |  |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | 50-30 дней до дня голосования | С 29 июля по 18 августа 2016 г. | п.12 раздела 2.1 Порядка |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Направление в ИКРО решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений | Не позднее 23 августа 2016 г. | п. 21 раздела 2.1 Порядка |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| ## Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление сведений в ТИК о зарегистри-рованных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов | После 25 июня 2016 г. | ч.9 ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Глава администрации Песчанокопского района |
|  | Информирование ТИК об изменениях в сведениях об избирателях | Еженедельно – по средам, за семь дней до дня голосования - ежедневно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 г. №70 |  |  |  |  | Глава администрации Песчанокопского района, органы регистрационного учета, ЗАГС, ОВК |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 5 сентября 2016 г. | ч.10 ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2016 г. | ч.16 ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в участковые комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений, с указанием сведений о получивших открепительные удостоверения избирателях | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | 7 сентября 2016 г. | ч.9 ст.62 Федерального закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 7 сентября 2016 г. | ч.18 ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в УИК личного письменного заявления избирателя о включении в список избирателей по месту врем. пребывания | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 14 сентября 2016 г. | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Избиратели, обладающие активным избирательным правом |
|  | Представление сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, которые в день голосования будут находиться по месту временного пребывания | Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 13 сентября 2016 г. | ч.20 ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Прием заявлений избирателей, находящихся в местах временного пребывания с целью их включения в список избирателей на участке по месту временного пребывания | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 14 сентября 2016 г. | ч.22 ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии по информации территориальной избирательной комиссии |
|  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения, либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно |  | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
|  | Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | Не позднее 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание и заверение списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19-00 и не позднее 20-00 17.09.2016 г. | ч. 17 ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб на решение УИК по вопросу не включения избирателя в список избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно |  | ч. 21 ст.7 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия, суд |
| Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало выдвижения кандидатов | Не ранее, чем за 63 дня до дня голосования | С 16 июля 2016 г. | ч.7 ст. 21 Областного закона |  |  |  |  | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов |  | ч.2 ст. 25 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка | В течение 1 суток со дня принятия решения |  | ч.2 ст. 25 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах |  | После представления сведений | ч.11 ст. 22 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о выдвижении данного кандидата, до представления в ТИК документов для регистрации | Со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ст.49 Областного закона |  |  |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Создание кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в ТИК | Со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ст. 48 Областного закона |  |  |  |  | Кандидаты |
|  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (в случае создания избирательного фонда) | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.3 ст. 49 Областного закона |  |  |  |  | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Предоставление периодически по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ч.7 ст.50 Областного закона |  |  |  |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата |  | ч.2-5 ст. 27 Областного закона |  |  |  |  | Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Последний срок представления документов для регистрации | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18-00 часов | Не позднее 18-00 часов 5 августа 2016 года | ч.4 ст. 28 Областного закона |  |  |  |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Уведомление кандидатов, избирательных объединений о выявлении неполных сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата |  | Ч.2 ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение кандидатом, избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.2 ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения ТИК о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема документов для регистрации кандидата |  | ч.3 ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени | После заседания комиссии |  | ч.13 ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | - Немедленно - в двухдневный срок |  | ч.14 ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидатов, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из списков |  | ч.8 ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при вынуждающих обстоятельствах не позднее, чем за один день | Не позднее 12 сентября 2016 г. не позднее 16 сентября 2016 г. | ч.15 ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Кандидаты |
|  | Отзыв выдвинутого кандидата по решению избирательного объединения | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 12 сентября 2016 г. | ч.17 ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Избирательное объединение |
|  | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата | Незамедлительно |  | ч.18 ст.30 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (до пяти (5) доверенных лиц) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ч.1 ст.34 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления документов в избирательную комиссию для регистрации |  | п.20 ст.29 Федерального закона |  |  |  |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
|  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии | После регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 Федерального закона, ст.18 Областного закона |  |  |  |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ) | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.32 Областного закона |  |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на гос. или мун. службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования |  | ч.8 ст.50 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 5 дней после их получения |  | ч.10 ст.50 Областного закона |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве о выборах, о кандидатах, об избирательных объединениях | В период избирательной кампании |  | ч.3 ст.36 Областного закона | ТИК, участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
|  | ###### Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2016 года | ч.2 ст.64 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов и до 00.00 17.09.2016 г. | ч.1 ст.40 Областного закона | Избирательное объединение |  |  |  |  |
|  | Агитационный период для кандидата | Начинается со дня представления заявления кандидата о согласии баллотироваться и прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования | Со дня подачи заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 17.09.2016 г. | ч.1 ст.40 Областного закона | Кандидаты |  |  |  |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования | С 20 августа до 00.00 часов 17 сентября 2016 г. | ч.2 ст.40 Областного закона | Граждане, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |  |  |  |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2016 года | ч.9 ст. 38 Областного закона | Органы местного самоуправления |  |  |  |  |
|  | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 5 июля 2016 года | ч.8 ст. 38 Областного закона | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |  |  |  |  |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 10 июля 2016 года | ч.7 ст. 38 Областного закона | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Опубликование редакцией периодического печатного издания информации об общем объёме печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 16 июля 2016 года | ч.3 ст.43 Областного закона | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |  |
|  | Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 25 июля 2016 года | ч.2 ст.45 Областного закона | Организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Не позднее, чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов |  | ч.4 ст.43 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |  |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио | Не позднее, чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов |  | ч.6,7 ст.42 Областного закона | Организации телерадиовещания, заинтересованные лица |  |  |  |  |
|  | Предоставление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.13 ст.43 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |  |  |  |
|  | Отказ от предоставления печатной площади, эфирного времени для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Непредоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию уведомления |  | ч.7 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |  |  |  |  |
|  | Отказ от использования печатной площади для размещения агитационных материалов | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации в письменной форме сообщить редакции печатного издания |  | ч.9 ст.43 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |  |  |  |
|  | Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2016 г. | ч.7 ст.45 Областного закона | Органы местного самоуправления |  |  |  |  |
|  | Представление печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов в территориальную (окружную) избирательную комиссию | До начала их распространения |  | ч.4 ст.45 Областного закона | Кандидаты |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений | В течение 3 дней со дня подачи заявки |  | ч.6 ст.44 Областного закона | органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |  |  |  |  |
|  | Обязательное уведомление в письменной форме территориальной (окружной) избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть представлено другим кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | ч.4 ст.44 Областного закона | Собственник помещения, владелец помещения |  |  |  |  |
|  | Размещение в сети Интернет информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату и доведение до сведения других кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ч.5 ст.44 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован ТИК; размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2016 г. | ч.11ст.39 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |  |  |  |  |
|  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на размещение в ИТС (Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 13 сентября по 17 сентября 2016 года | ч.3 ст.37 Областного закона | СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий | В течение 3 дней со дня получения уведомления |  | П.1 ст.7 54-ФЗ ч.2 ст.44 Областного закона | Органы местного самоуправления |  |  |  |  |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 23 августа 2016 г. | ч.7 ст.54 Областного закона |  |  | Избирательная комиссия Ростовской области |  |  |
|  | Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2016 г. | ч.7 ст.54 Областного закона |  |  | Территориальная (окружная) избирательная комиссия |  |  |
|  | После размещения заказа на изготовление бюллетеней комиссия должна принять решение о месте и времени передачи бюллетеней | Не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней из типографии |  | ч.16 ст.54 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Изготовление бюллетеней | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 5 сентября 2016 г. | ч.15 ст.54 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования. | Не позднее 5 сентября 2016 г. | ч.16 ст.54 Областного закона |  |  | Полиграфическая организация |  |  |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям территориальной избирательной комиссией | Не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 16 сентября 2016 г. | ч.19 ст.54 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| Открепительные удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение текста, числа, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 19 июля 2016 г. | ч. 2.3 ст.55.1 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Выдача открепительных удостоверений в помещении территориальной избирательной комиссии | за 45-11 дней до дня голосования | с 3 августа по 6 сентября 2016 г. | ч. 2.2 ст.55.1 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Выдача открепительных удостоверений в помещении участковой избирательной комиссии | за 10 дней до дня голосования | с 7 сентября по 17 сентября 2016 г. | ч. 2.2 ст.55.1 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| Голосование, подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Голосование на выборах | С 8.00 до 20.00 в день голосования | 18 сентября 2016 года | ч.1 ст.55 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Определение количества переносных ящиков для голосования в участковой избирательной комиссии | В зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка |  | ч.8 ст.56 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования | С 8 сентября 2016 года | ч.5 ст.56 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования | Не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | 14-00 18 сентября 2016 года | ч.5 ст.56 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ч.2 ст.58 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  | ч.27 ст.58 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Передача документов, указанных в ч.27 ст.58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола и выдачи его заверенных копий | 18-19 сентября 2016 года | ч.27 ст.58 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Передача документов, указанных в ч.28 ст.58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию | В течение 3 дней после дня голосования | До 21 сентября 2016 г. | ч.28 ст.58 Областного закона |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 21 сентября 2016 г. | ч.1 ст. 59 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 19 сентября 2016 г. | ч.2 ст.66 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Принятие постановления ТИК о результатах выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Песчанокопского района Ростовской области, с включением сведений об избранных кандидатах | В течение 7 дней после дня голосования | Не позднее 25 сентября 2016 г. | ч.3 ст.66 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Песчанокопского района Ростовской области, с включением сведений об избранных кандидатах в СМИ | В течение пяти дней со дня его принятия |  | ч.3 ст.66 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение трех недель со дня голосования | Не позднее 8 октября 2016 г. | ч.4 ст.66 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах ТИК и УИК | Не позднее 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 17 ноября 2016 г. | ч.5 ст.66 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Представление избранным кандидатом в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | В пятидневный срок после извещения ТИК о результатах выборов |  | ч.1 ст.63 Областного закона |  |  | Избранный кандидат |  |  |
| Сроки полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полномочия членов ТИК с правом совещательного голоса - Если кандидаты, их назначившие, были избраны - Если кандидаты, их назначившие, не были избраны | - Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах; - Прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании |  | п.24 ст.29 Федерального закона |  |  | Члены ТИК с правом совещательного голоса |  |  |
|  | Полномочия членов УИК с правом совещательного голоса | Прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании |  | п.24 ст.29 Федерального закона |  |  | Члены УИК с правом совещательного голоса |  |  |
|  | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов |  | ч.4 ст.34 Областного закона |  |  | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |  |  |
| Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Песчанокопского района Ростовской области | Не позднее, чем в десятидневный срок с момента официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 05 июля 2016 г. | ч.1 ст.47 Областного закона |  | Собрание депутатов сельского поселения |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 28 сентября 2016 г. | ч.4 ст.47 Областного закона |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Предоставление в Собрания депутатов сельских поселений отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 2 ноября 2016 г. | ч.4 ст.47 Областного закона |  | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов | Не позднее 25 октября 2016 г. | ч.9 ст.50 Областного закона |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |  |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | ч.10 ст.50 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Предоставление по требованию кандидата, избирательного объединения, территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете | Периодически по требованию кандидата, избирательного объединения, территориальной избирательной комиссии |  | ч.7 ст.50 Областного закона |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |  |
|  | Предоставление по требованию кандидата, избирательного объединения или по представлению территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ч.7 ст.50 Областного закона |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |  |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: - гражданам, юридическим лицам; - в доход местного бюджета. | После дня голосования По истечении 60 дней со дня голосования | С 19 сентября 2016г. С 17 ноября 2016 г. | ч.11 ст.50 Областного закона |  | Кандидаты, кредитная организация по письменному указанию ТИК |  |  |  |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно |  | ч.3 ст.11 Областного закона |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки. | Не позднее, чем в десятидневный срок |  | ч.3 ст.11 Областного закона |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы, органы местного самоуправления и принятие мер по пресечению нарушений | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.4 ст.11 Областного закона |  | Правоохранительные органы, органы местного самоуправления |  |  |  |
|  | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  | ч.12 ст.11 Областного закона |  | Органы исполнительной власти |  |  |  |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 19 марта 2017 года | ч.3 ст.68 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.68 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.68 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |

Председатель ТИК

Песчанокопского района												Э.Н.Бабин