Приложение № 1

к постановлению Территориальной избирательной комиссии

Песчанокопского района

от 01.07.2014 г. №9-1

План работы  Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района по подготовке и проведению выборов главы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области

14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата исполнения | Федеральный, областные законы, положение о КРС при ТИК, методические рекомендации, инструкции | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организация работы КРС |
| 1.1 | Направление запросов в соответствующие организации с просьбой откомандировать специалистов в состав КРС при ТИК на срок не менее 2 месяцев | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Июнь( июль | ч.3 ст.48 ОЗ № 429-ЗС | Бабин Э.Н. |
| 1.2 | Подготовка вопроса на заседание избирательной комиссии «О составе КРС при ТИК» | После получения ответов из соответствующих органов и откомандирования специалистов в состав КРС | Июнь | Методические рекомендации, Положение о КРС при ТИК | Бабин Э.Н. |
| 1.3 | Разработка должностных обязанностей членов КРС при ТИК | июль 2014 г. | Июль | Положение о КРС при ТИК, Методические рекомендации | Бойко А.Н. |
| 1.4 | Распределение должностных обязанностей среди членов КРС при ТИК, обучение, тестирование | В течении месяца после откомандирования специалистов | Июль | Положение о КРС при ТИК, Методические рекомендации | Бойко А.Н. |
| 1.5 | Обучение членов КРС при ТИК, тестирование | В течении месяца после откомандирования специалистов | Июнь( июль | Методические рекомендации | Бабин Э.Н. Бойко А.Н. |
| 2. Контроль за источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов |
| 2.1. | Прием и проверка представленных в территориальную избирательную комиссию документов на регистрацию уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | После представления письменного заявления кандидата и заявления самого гражданина | Июнь( июль | ч.2 ст.44 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Лагно С.Ю. |
| 2.2 | Контроль за открытием кандидатом специального избирательного счёта для создания своего избирательного фонда -выдача разрешений комиссии на открытие счета избирательного фонда кандидата | До представления в ТИК документов для регистрации, после письменного уведомления ТИК о выдвижении | Июнь( июль | ч.1 ст. 45 ОЗ № 429-ЗС | Бабин Э.Н. Лагно С.Ю. |
| 2.3 | Контроль за созданием кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования избирательной кампании -предоставление в ТИК кандидатом реквизитов открытого специального избирательного счета | В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации | Июнь( июль | ч.1 ст.44 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Лагно С.Ю. |
| 2.4 | Ознакомление кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам с требованиями законодательства и инструкций о порядке создания и расходования избирательных фондов кандидатов | В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации | Июнь( июль | Методические рекомендации | КРС при ТИК Голдинова Е.И. |
| 2.5 | Проведение проверок правильности и правомочности внесения физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований и предельных размеров внесения денежных средств в избирательные фонды кандидатов, а также соблюдения предельных сумм расходов | Июнь-сентябрь 2014 г. | Июнь-сентябрь | ст.44 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Бондарева О.В. |
| 2.6 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов | В день голосования | 14.09.2014 г. | ст. 45 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Бондарева О.В. |
| 2.7 | Продление кандидатам срока проведения операций по ходатайству кандидата | Не более чем на 10 дней в соответствии с обстоятельствами, указанными в Областных законах | до 24.09.2014г. | ст.45 ОЗ № 429-ЗС | ТИК КРС при ТИК |
| 2.8 | Передача данных для опубликования в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | июль-сентябрь 2014 г. 1 раз в две недели | до 14.09.2014 г. | ст.8 с.47 ОЗ № 429-ЗС | Бабин Э.Н. Лагно С.Ю. |
| 2.9 | Передача сведений о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов и нарушениях, допущенных при проведении выборов по формам, прилагаемым к Порядку взаимодействия (приложение № 1-2) | еженедельно по вторникам | еженедельно по вторникам | Постановления ИКРО: № 114 –52 от 07.06.2012 г. | Бабин Э.Н. Лагно С.Ю. |
| 3. Выявление фактов расходования средств кандидатами на проведение кампании, минуя избирательные фонды |
| 3.1 | Сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставлять кандидатам эфирное время и печатную площадь, сведений о размерах и иных условиях их оплаты, представляемых в ТИК организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий | июль 2014 г. | до 24.07.2014 г. | ст.37 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Голдинова Е.И. |
| 3.2 | Сбор и систематизация сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов представляемых в ТИК организациями, предпринимателями, выполняющими работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов | июль 2014 г. | до 24.07.2014 г. | ч.2 ст.41 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Голдинова Е.И. |
| 3.3 | Сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов, а также сведений указанных в ч.4 ст.41 ОЗ №429-ЗС представленных в ТИК | июль-сентябрь 2014г. | июль- сентябрь | ч.4 ст.41 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Экспертный совет |
| 3.4 | Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации на платной основе зарегистрированными кандидатами и СМИ | август-сентябрь 2014 г. | август-сентябрь | ст.48 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Бойко А.Н. |
| 3.5 | Осуществление контроля за рассмотрением уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий | июнь-сентябрь 2014 г. | июнь-сентябрь | ст.40 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Бойко А.Н. |
| 3.6 | Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации | июнь-сентябрь 2014 г. | июнь-сентябрь | ст.42 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Рабочая группа ТИК по контролю за агитацией |
| 3.7 | Организация контроля порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов | июнь-сентябрь 2014 г. | июнь-сентябрь | ст.34 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Бойко А.Н. |
| 3.8 | Приём и анализ от СМИ сводных сведений об объемах и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставивших в период выборов свои услуги зарегистрированным кандидатам | сентябрь 2014 г. | сентябрь | ч.8 ст.37 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Лагно С.Ю. . |
| 3.9 | Проведение проверки соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации кандидатами и средствами массовой информации при проведении выборов. | сентябрь- октябрь 2014 г. | сентябрь- октябрь | ст.12 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Бойко А.Н. |
| 4. Проверка финансовых отчётов кандидатов |
| 4.1 | Приём и проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов | Первый-одновременно с представлением документов для регистрации Итоговый: сентябрь-октябрь | Июнь-август, итоговый: сентябрь-октябрь | ст.47 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Лагно С.Ю. |
| 4.2 | Направление в СМИ первых и итоговых финансовых отчётов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не позднее, чем через 5 дней со дня их поступления | Июнь-август, итоговый: сентябрь-октябрь | ст.47 ОЗ № 429-ЗС | Бабин Э.Н. Лагно С.Ю. |
| 5. Организация проверки достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов |
| 5.1 | Прием документов о доходах и об имуществе кандидатов в соответствии с частями 2,3 и 4 ст.20 ОЗ № 429-ЗС | Июль | Июль | ст.20 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Лагно С.Ю. |
| 5.2 | Направление представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.ч. 2,3, 4 ст.20 ОЗ № 429-ЗС в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в течение 20 дней. | июль-август 2014 г. | июль-август | ст.20 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Лагно С.Ю. |
| 5.3 | Подготовка и направление в СМИ информации о недостатках, выявленных в представленных кандидатами сведениях о доходах и об имуществе | июль-август 2014 г. | июль-август | с.20 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Бойко А.Н. |
| 6. Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов |
| 6.1 | Проверка КРС при ТИК целевого использования денежных средств, выделенных из местного бюджета территориальной и участковым избирательным комиссиям, на подготовку и проведение выборов | июль – октябрь 2014 г. | июль – октябрь | ст.48 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Бойко А.Н. |
| 7. Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения кандидатами порядков финансирования и агитации |
| 7.1 | Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения порядка финансирования избирательной кампании и порядка ведения агитации участниками избирательного процесса | В пятидневный срок (при необходимости проверки - в 10-дневный срок), но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно. | июнь-сентябрь | ч.3 ст.9 ОЗ № 429-ЗС | Бабин Э.Н. Бойко А.Н. |
| 7.2 | Контроль за своевременностью рассмотрения представлений избирательных комиссий правоохранительными органами, органами исполнительной власти и сроками представления ответов | а) в пятидневный срок (при необходимости проверки -в 10-дневный срок) после получения обращения б) при получении обращения за 5 и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если обращение поступило в день голосования или в день следующий за днём голосования – немедленно | июнь-сентябрь | ч.4 ст.9 ОЗ № 429-ЗС | КРС при ТИК Бойко А.Н. . |
| 7.3 | Контроль за представлением ответов на обращения избирательной комиссии в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования немедленно | июнь-сентябрь | ч.12 ст.9 ОЗ № 429-ЗС . | КРС при ТИК Бойко А.Н. |

Председатель территориальной

избирательной комиссии Песчанокопского района  								Э.Н. Бабин

Примечание, при составлении плана учитывались положения и требования ниже перечисленных документов:

- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации  от12.06.2002 года №67-ФЗ

- Областной закон «О выборах  глав муниципальных образований в Ростовской области» от 28 декабря 2005 года №429-ЗС

- Областной закон «О выборах  депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» от 08 августа 2005 года №645-ЗС

- Постановление ИКРО от 20.12.2011г. №96-5 «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области

- Постановление ИКРО от 20.12.2011г. №96-16 «Об Инструкции о  порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

- Постановление ИКРО от 21 .06.2012г. №115-2 «О методических рекомендациях по организации деятельности Территориальных избирательных комиссий	 и созданных при них контрольно-ревизионных служб по контролю за целевым расходованием денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, за избирательными фондами кандидатов, достоверностью представленных сведений о доходах и об имуществе».

- Постановление ИКРО от 21.09.2006г. №60-10. «Положение о контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии муниципального образования Ростовской области».