Утвержден постановлением территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района  от 23 декабря 2011 г. №18-1

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии

Песчанокопского района по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации

- Вопросы к рассмотрению на заседаниях территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района

ДЕКАБРЬ

Об утверждении комплексного плана работы территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации.

О назначении бухгалтера территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района на период подготовки и проведения выборов.

О формировании рабочей группы по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов Президента Российской Федерации.

О согласовании проекта постановления «Об образовании на территории Песчанокопского района избирательных участков для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации».

О сообщении ТИК Песчанокопского района о сроках и порядке представления предложений о  кандидатурах для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам Президента Российской Федерации.

О рабочей группе ТИК по приему предложений по кандидатурам для формирования УИК от субъектов выдвижения.

О графике дежурств в выходные и праздничные дни членов ТИК.

ЯНВАРЬ

О назначении уполномоченного по составлению протоколов об административных нарушениях, связанных с нарушениями избирательных прав граждан.

О предоставлении помещений и о времени для проведения предвыборной агитации.

О программе обучения членов УИК (организаторов выборов) в период избирательной кампании.

О рабочей группе по контролю за использованием ТКСА ГАС «Выборы».

Утверждение количества открепительных удостоверений.

О передаче открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям.

О количественном составе участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации.

О составе комиссии по списанию материальных ценностей ТИК.

ФЕВРАЛЬ

О формировании участковых избирательных комиссий.

О назначении председателей участковых избирательных комиссий.

О режиме работы участковых избирательных комиссий.

О передаче по актам первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям.

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых в участковые избирательные комиссии для голосования на выборах Президента Российской Федерации.

О передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

О схеме связи участковых избирательных комиссий с территориальной избирательной комиссией в день голосования 4 марта 2012 года.

МАРТ

Об итогах голосования.

О графике приема избирательной документации от участковых избирательных комиссий.

О порядке и графике сдачи финансовых отчетов участковыми избирательными комиссиями.

О премировании членов ТИК, УИК с правом решающего голоса по итогам проведения  выборов Президента Российской Федерации.

- Правовое и организационно-методическое обеспечение

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Песчанокопского района.

Весь период						Э.Н.Бабин

С.И. Немыкин

И.Г.Золотухина

Осуществление контроля за выполнением «Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации».

Декабрь 2011 г. - март 2012 г.				С.И. Немыкин

И.Г.Золотухина

Изучение членами территориальной, участковых избирательных комиссий Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

Весь период					Члены комиссии

Изготовление и распространение информационного буклета.

Январь 2012 г.						С.И. Немыкин

Н.Н.Стоволосова

Подготовка для опубликования в СМИ постановления главы района об образовании избирательных участков.

Январь 2012 г.						С.И. Немыкин

Подготовка для опубликования в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий.

Январь 2012 г.						С.И. Немыкин

Взаимодействие с органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями, иными организациями (в т.ч. с отделами культуры и образования, сектором по работе с молодежью, молодежным советом) по организации повышения правовой культуры избирателей.

Весь период						Э.Н.Бабин

С.И. Немыкин

Во взаимодействии с администрацией района проведение совещания с главами сельских поселений, руководителями служб, ведомств, учреждений (ОМВД, Пожарнадзор, Электросвязь, СМЭС, РЭС ЮВЭС, ЖКХ) по обеспечению деятельности избирательных участков (пожарная и общественная безопасность, обеспечение бесперебойного электроснабжения, связи, теплоснабжения).

Январь 2012 г.						Э.Н.Бабин

Проведение совещания  с участием правоохранительных органов, Песчанокопского отделения Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области МО в пос. Орловский по организации взаимодействия в вопросах обеспечения общественной безопасности, контроля за процессом регистрации граждан на территории района  в период проведения федеральных выборов.

Февраль 2012 г.						Э.Н.Бабин

Формирование участковых избирательных комиссий.

Январь-февраль 2012 г. 				Э.Н.Бабин

С.И. Немыкин

И.Г.Золотухина

Взаимодействие территориальной избирательной комиссии с местными отделениями политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Весь период						Э.Н.Бабин

Проведение совместных просветительско-правовых мероприятий с местными отделениями и во взаимодействии с региональными отделениями политических партий.

Весь период						С.И. Немыкин

И.Н. Кутахина

Обеспечение условий и гарантий для граждан с ограниченными физическими возможностями, адресный подход к решению проблем инвалидов.

Весь период		 				Э.Н.Бабин

С.И. Немыкин

И.А.Чернов

Оказание правовой, методической, информационной помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации.

Февраль 2011 г.						И.Г.Золотухина

члены комиссии

Организация и проведение конкурса среди УИК на лучшую организацию работы в рамках информационно-разъяснительной деятельности.

Ноябрь-декабрь 2011 г.					Э.Н.Бабин

Февраль-март 2012 г.					С.И. Немыкин

И.Г.Золотухина

Изучение и распространение практики работы лучших участковых избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан в ходе избирательной кампании.

Февраль 2012 г.						Э.Н. Бабин

С.И.Немыкин

Использование средств медийной формы передачи информации, активное информирование через сайт территориальной избирательной комиссии.

Весь период						Э.Н. Бабин

А.В.Сапегина

С.Ю.Лагно

- Мероприятия по повышению правовой культуры

избирателей и обучению организаторов выборов.

Разработка плана мероприятий по информированию и правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

Декабрь 2011 г.						С.И.Немыкин

И.Г.Золотухина

Разработка и осуществление контроля за исполнением «Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в Песчанокопском районе на 2012-2015 г.г.».

Весь период						Э.Н.Бабин

С.И. Немыкин

И.Г.Золотухина

Распространение информационных материалов (плакатов, баннеров, календарей, буклетов и др.) для избирателей на выборах Президента Российской Федерации.

Январь-февраль 2012 г.						С.И.Немыкин

И.Г.Золотухина

Осуществление взаимодействия с сотрудниками редакции районной газеты «Колос» по вопросам информирования избирателей.

Весь период						Э.Н. Бабин

С.И.Немыкин

И.Г.Золотухина

Опубликование информационных материалов, статей, ведение рубрики в районной газете «Колос» по вопросам избирательного законодательства, организации, подготовки и проведения выборов 4.03.2012 г.

Весь период 						Э.Н. Бабин

С.И. Немыкин

Подготовка планов мероприятий отдела культуры, клубных учреждений,  библиотек района по информированию и правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов.

Январь 2012 г. 						И.И.Апольский

Т.П.Корнеева

О.А.Киреева

Подготовка плана мероприятий по повышению электоральной активности молодежи на выборах.

Декабрь 2011 г.						С.И.Немыкин

И.Г.Золотухина

А.В.Сапегина

Подготовка плана культурно-просветительных мероприятий, проводимых учреждениями культуры с избирателями на избирательных участках района.

Февраль 2012 г. 						С.И.Немыкин

И.И.Апольский

Проведение мероприятий с молодыми избирателями, голосующими впервые.

Февраль 2012 г.						Э.Н. Бабин

С.И.Немыкин											И.Г.Золотухина

А.В.Сапегина

Распространение радиогазеты по участию в выборах во всех сельских поселениях.

Февраль 2012 г.						С.И.Немыкин

И.И.Апольский

Обучение организаторов выборов при территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района.

Январь-февраль 2012 г.					Э.Н. Бабин

С.И.Немыкин											И.Г.Золотухина

Методическое обеспечение процесса самоподготовки членов территориальной и участковых избирательных комиссий района.

Весь период						Э.Н.Бабин

С.Ю.Лагно

Организация и проведение обучающих семинаров для председателей, секретарей, членов УИК с правом решающего голоса на базе ТИК.

Февраль 2012 г.						Э.Н. Бабин

С.И.Немыкин											И.Г.Золотухина

Проведение выездных семинаров-совещаний для  членов УИК с правом решающего голоса на базе УИК №692, №681(с.Развильное, с.Рассыпное).

Февраль 2012 г.						Э.Н. Бабин

С.И.Немыкин											И.Г.Золотухина

Обучение участников избирательного процесса (наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса и др.) по курсу «Основы организации избирательного процесса».

Февраль-март 2012 г.						Э.Н. Бабин

С.И.Немыкин

- Финансовое и контрольно-ревизионное обеспечение

Разработка смет расходов ТИК и УИК.

Январь 2012 г. 						Е.А. Коржова

Подготовка и проведение семинара с бухгалтерами участковых избирательных комиссий по финансовым вопросам, связанным с расходованием средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.

Февраль 2012 г. 						Е.А. Коржова

Прием отчетов от участковых избирательных комиссий о фактическом расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.

Март 2012 г. 						Е.А. Коржова

Подготовка и сдача финансового отчета ТИК в Избирательную комиссию Ростовской области.

Март 2012 г. 						Е.А. Коржова

Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в  территориальную избирательную комиссию Песчанокопского района.

Весь период						С.И.Немыкин

И.Г.Золотухина

Использование информационно-поисковой системы «Чистый Дон».

Весь период						члены комиссии

Выезд на избирательные участки района члена комиссии с правом решающего голоса, ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов Президента Российской Федерации.

(по отдельному графику)				С.И.Немыкин

- Работа ТКСА ГАС «Выборы»

Ведение территориального фрагмента регистра избирателей Песчанокопского района.

Декабрь 2011 г. - март 2012 г.				С.А. Стадников

Подготовка сведений о численности избирателей по состоянию на первое января 2012 года.

Декабрь 2011 г.						С.А. Стадников

Контроль за исполнением решений рабочей группы по координации деятельности структурных подразделений, учреждений и организаций, осуществляющих регистрационный учет населения при регистрации (учёте) избирателей, участников референдума на территории Песчанокопского района.

Весь период							Э.Н.Бабин

С.А. Стадников

Выполнение работ по информационному обеспечению выборов Президента Российской Федерации в соответствии с Регламентом наполнения сайта территориальной избирательной комиссии.

Декабрь 2011 г. - март 2012 г.				С.И. Немыкин

С.А. Стадников

Председатель комиссии 					Э.Н. Бабин