# УТВЕРЖДЕН

# постановлением территориальной избирательной комиссии Песчанокопского района

# от 29.06.2021 г. № 10-9

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Песчанокопского района, назначенных на 19 сентября 2021 года

Настоящий план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Фед закон - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Обл закон - Областной закон Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – территориальные избирательные комиссии Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии Ростовской области.

| ## № п/п | Содержание мероприятий | # Срок исполнения |  |  |  | Дата исполнения |  |  | Закон |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования |  |  |  | с 20 по 30 июня 2021 года |  |  | п. 7 ст. 10 Федерального закона ч. 1 ст. 5 Областного закона |  | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия |  |  |  |  |  |  | п. 7 ст. 10 Федерального закона |  | Представительный орган муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК | Не позднее чем за 97 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 13 июня 2021 года |  |  | ч. 9 ст. 16 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК |  |  |  |  |  |  |  | п. 12 Порядка формирования резерва составов УИК… |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в государственных или муниципальных средствах массовой информации и размещение на официальном сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию УИК и резерва составов УИК (проводится при проведении основных выборов) | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК |  |  |  |  |  |  | п. 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (проводится при проведении основных выборов) | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования |  |  |  | С 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 года |  |  | п. 12, п. 16 Порядка формирования резерва составов УИК… |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК. Размещение указанного решения на сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через - 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК |  |  |  | Не позднее 03 сентября 2021 года |  |  | п. 22 Порядка формирования резерва составов УИК |  | Территориальная избирательная комиссии |
|  | Реализация права избирательного объединения на назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата (кандидатов) |  |  |  |  |  |  | ч.14 ст. 13 Областного закона |  | Избирательное объеди-нение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистриро-ванных кандидатов) |
|  | Реализация права кандидата на назначения члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представ-ления в комиссию документов для регистрации кандидата |  |  |  |  |  |  | ч.14 ст. 13 Областного закона |  | Кандидат |
|  | Реализация права назначения членов нижестоящих избирательных комиссий с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата |  |  |  |  |  |  | ч.14 ст. 13 Областного закона |  | Зарегистрированные кандидаты |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 09 августа 2021 года |  |  | п. 7 ст. 19 Федерального закона |  | Глава администрации Песчанокопского района |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  | После 23 июня 2021 года |  |  | п. 6 ст. 17 Федерального закона |  | Глава администрации Песчанокопского района, руководители организа-ций, в которых временно пребывают избиратели. |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно - по средам; за 10 дней до дня голосования - ежедневно |  |  |  |  |  |  | Указ Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 № 70 |  | миграционный пункт ОМВД по Песчанокоп-скому району; отдел военного комиссариата Ростовской области |
|  | Установление формы титульного и вкладного листа списка избирателей |  |  |  |  |  |  |  | ч. 12 ст. 10 Областного закона |  | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 06 сентября 2021 года |  |  | ч. 13 ст. 10 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 08 сентября 2021 года |  |  | ч. 13 ст. 10 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в ТИК по установленной ИК РО форме сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования |  |  |  | Не позднее 14 сентября 2021 года |  |  | ч. 21 ст. 10 Областного закона |  | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания избирателей |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования |  |  |  | С 08 сентября 2021 года |  |  | ч. 15 ст. 10 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение через средства массовой информации или иным способом избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 08 сентября 2021 года |  |  | ч. 2 ст. 57 Областного закона |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  | Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей, устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, на основании заявления гражданина, обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения | В течение 24 часов, а в день голосования в течение - 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования |  |  |  |  |  |  | п. 16 ст. 17 Федерального закона |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в УИК избирателями заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования |  |  |  | Не позднее 13 сентября 2021 года |  |  | ч. 18 ст. 10 Областного закона |  | Избиратели |
|  | Передача информации о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства |  |  |  |  |  |  |  | ч. 20 ст. 10 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проставление в соответствующей строке списка избирателей отметки: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка |  |  |  |  |  |  |  | ч. 20 ст. 10 Областного закона |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования |  |  |  | Не позднее 16 сентября 2021 года |  |  | п. 13 ст. 17 Федерального закона, |  | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Определение порядка и срока изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения |  |  |  |  |  |  |  | ч. 13 ст. 10 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования |  |  |  | Не позднее 20.00 16 сентября 2021 года |  |  | ч. 22 ст. 10 Областного закона |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Составление списка политпартий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в «Интернет» и направление в избирательные комиссии, организующие выборы |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  |  | п. 9 ст. 35 Федерального закона | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
|  | ###### Извещение избирательной комиссии соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов, списков кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия |  |  |  |  |  | пп. в) п. 1, ст. 27, Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» | Избирательные объединения |
|  | ###### Принятие решений о выдвижении своих кандидатов, списков кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  | После дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  |  | ч. 5 ст. 23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | ###### Утверждение и размещение на сайте организующей выборы комиссии в «Интернет» перечня документов, которые необходимо представить для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списков кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  | Не позднее чем за 1 день до дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении кандидатов, списков кандидатов |  |  | Не позднее 15 июля 2021 года |  |  | ч. 14 ст. 21, ч. 9 ст. 23 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | ###### Установление объема сведений о кандидатах в депутаты, представленных кандидатами при выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  | п.7 ст.33 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | ###### Уведомление комиссий о выдвижении кандидатов, списков кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования |  |  | Не ранее 17 июля 2021 года |  |  | ч. 18 ст. 21 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | ###### Представление в организующую выборы избирательную комиссию списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  | Не ранее дня, начиная с которого комиссия уведомля-ется о выдвижении кандидатов. |  |  | Не ранее 17 июля 2021 года |  |  | ч. 6 ст. 23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | ###### Выдача письменного подтверждения получения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам и других представленных документов уполномоченному представителю избирательного объединения, представившему эти документы, с указанием даты и времени начала и окончания их приема |  |  | Незамедлительно после приема документов |  |  |  |  |  | ч. 10 ст. 23 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | ###### Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  | В течение 3 дней со дня приема документов |  |  |  |  |  | ч. 11 ст. 23 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | ###### Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка (либо об отказе в его заверении). |  |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления |  |  |  |  |  | ч. 111 ст. 23 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | ###### Выдача письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата |  |  | Одновременно с выдачей подтверж-дения о получении документов, необхо-димых для уведом-ления о выдвижении кандидата |  |  |  |  |  | ч. 7 ст. 29 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | ###### Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами |  |  | В течение 10 или 20 дней со дня поступ-ления запроса ТИК |  |  |  |  |  | п. 6 ст. 33 Федерального закона | Проверяющие органы во взаимодействии с КРС при ТИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений |  |  | После выявления фактов недостоверности сведений |  |  |  |  |  | п.8 ст.33 Федерального закона | ### Территориальная избирательная комиссия, ### контрольно-ревизионная служба ТИК |
|  | ###### Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов |  |  | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдви-жении кандидата |  |  |  |  |  | ч. 8 ст. 29 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление в организующую выборы комиссию решения уполномоченного на то органа избирательного объединения, с приложением письменного согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, об изменении избирательного округа по которому кандидат был первоначально выдвинут |  |  | До представления документов для регистрации кандидата |  |  |  |  |  | ч. 8 ст. 23 Областного закона | Избирательное объединение |
|  | Представление (одновременное) всех необходимых документов для регистрации кандидатов в соответствующую избирательную комиссию |  |  | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов |  |  | Не позднее 06 августа 2021 года до 18 часов |  |  | ч. 12, 13 ст. 30 Областного закона | Кандидаты |
|  | Последний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата |  |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необхо-димых для регист-рации кандидата |  |  | Не позднее 15 августа 2021 года |  |  | ч. 2 ст. 33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов |  |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  |  | п. 11 ст. 38 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей). Представление отсутствующих копий документов |  |  | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регист-рации кандидата |  |  |  |  |  | п. 11 ст. 38 Федерального закона | Кандидаты |
|  | Передача сведений представителям средств массовой информации о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам, в объеме, подлежащем размещению в бюллетене |  |  | В течение двух дней со дня их регистрации |  |  |  |  |  | ч. 5 ст. 33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов (за исключением зарегистрированных кандидатов по избирательному округу, в котором число избирателей не превышает пять тысяч) |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  |  | п. 2 ст. 40 Федерального закона |  | Зарегистрированные кандидаты, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение до 5 доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  |  |  |  |  |  | ч. 3 ст. 37 Областного закона |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  |  |  | п. 1 ст. 43 Федерального закона ч. 5 ст. 37 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация избирательным объединением в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, права отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования |  |  | Не позднее 11 сентября 2021 года | п. 32 ст. 38 Федерального закона |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Реализация права кандидата представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры |  |  |  | Не позднее, чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств -не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования |  |  | Не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 15 сентября 2021 года | п. 30 ст. 38 Федерального закона |  | Кандидат |
| ## ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в Избирательную комиссию Ростовской области |  | В период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования |  |  |  |  | С 20 июля 2021 года по 15 сентября 2021 года | п. 2.2 «Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования…», утвержденного постановлением ЦИК России от 19.14.2017 № 80/698-7 |  | Главный редактор средства массовой информации |
|  | Еженедельное безвозмездное предоставление организующей соответствующие выборы избирательной комиссии не менее 10 минут эфирного времени для информирования избирателей |  | Еженедельно |  |  |  |  |  | ч. 11 ст. 13 Областного закона |  | Государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание |
|  | Еженедельное безвозмездное предоставление организующей соответствующие выборы избирательной комиссии печатной площади объемом не менее 3000 условных печатных знаков для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов |  | Не позднее чем в трехдневный, а в случае, если периодическое печатное издание выходит в свет еженедельно, - десятидневный срок после предоставления информации |  |  |  |  |  | ч. 11 ст. 13 Областного закона |  | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования |  |  |  |  | С 14 по 19 сентября 2021 года включительно | п. 3 ст. 46 Федерального закона |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований |  | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  |  | п. 11 ст. 47 Федерального закона |  | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в соответствующую комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  |  | п. 8 ст. 47 Федерального закона |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области |
| - 0 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  |  | п. 7 ст. 47 Федерального закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  |  |  | Не позднее 08 сентября 2021 года | п. 10 ст. 48 Федерального закона |  | ### Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для избирательного объединения |  | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (кандидатов) |  |  |  |  |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона |  | ### Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  | Со дня представления в комиссию документов для выдвижения кандидата |  |  |  |  |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона |  | ### Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |  | Со дня представления кандидатом заявления о согласии баллотироваться |  |  |  |  |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона |  | ### Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования. |  |  |  |  | С 21 августа 2021 года до ноля часов 17 сентября 2021 года | п. 2 ст. 49 Федерального закона |  | Граждане, организации телерадиовещания, периодические печатные издания, сетевые издания, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в избирательную комиссию, организующую выборы указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  |  | п. 6 ст. 50 Федерального закона |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  |  |  | Не позднее 17 августа 2021 года | ч. 6, 8 ст. 40 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и время выхода в эфир агитационных материалов за плату |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  |  |  | Не позднее 17 августа 2021 года | ч. 13 ст. 40 Областного закона |  | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться после проведения жеребьевки от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания |  | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир |  |  |  |  |  | ч. 14 ст. 40 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  |  |  | Не позднее 17 августа 2021 года | ч. 7 ст. 41 Областного закона |  | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов за плату |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  |  |  | Не позднее 17 августа 2021 года | ч. 12 ст. 41 Областного закона |  | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания |  | Не позднее чем за 3 дня до дня публикации |  |  |  |  |  | ч. 13 ст. 41 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени |  | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  |  |  |  |  | ч. 16 ст. 40 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в организацию телерадиовещания |  | До предоставления эфирного времени |  |  |  |  |  | ч. 16 ст. 40 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади |  | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  |  |  |  |  | ч. 15 ст. 41 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания |  | До предоставления печатной площади |  |  |  |  |  | ч. 15 ст. 41 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Областным законом от 27.09.2004 № 146-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области» |  | Органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  |  |  |  |  | п. 5 ст. 53 Федерального закона |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственники помещений - организации, имеющие на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  |  |  |  | п. 4 ст. 53 Федерального закона ч. 3. ст. 42 Областного закона |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственники помещений - организации, имеющие на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями |  | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  |  |  |  |  | п. 41 ст. 53 Федерального закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление сведений в избирательную комиссию, организующую выборы |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  |  | п. 11 ст. 54 Федерального закона ч. 2 ст. 43 Областного закона |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов или их копий, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, и копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала ПАО Сбербанк |  |  |  |  |  |  |  | п. 3 ст. 54 Федерального закона |  | Кандидаты |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов комиссий. Доведение перечня указанных мест до сведения кандидатов |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования |  |  |  |  | Не позднее 19 августа 2021 года | п. 7 ст. 54 Федерального закона |  | Органы местного самоуправления по предложению ТИК, Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам, эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не позднее чем через десять дней со дня голосования |  |  |  |  | Не позднее 29 сентября 2021 года | п. 8 ст. 50 Федерального закона |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей |  |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 14 июля 2021 года | п. 1 ст. 57 Федерального закона |  | Финансовый орган муниципального образования |
|  | Откомандирование по запросу соответствующих избирательных комиссий специалистов для включения в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ТИК |  |  |  | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 04 августа 2021 года | п. 2 ст. 60 Федерального закона |  | Государственные и иные органы, организации и учреждений, включая ПАО Сбербанк, территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в Ростовской области |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  |  |  | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  |  |  | ч. 4 ст. 52 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие в филиале ПАО Сбербанк специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата |  |  |  | До представления в ТИК документов для регистрации кандидата |  |  |  | п. 11 ст. 58 Федерального закона, ч. 1, 2 ст. 52 Областного закона |  | Кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам информации о перечислении добровольных пожертвований с нарушением пункта 6 статьи 58 Федерального закона |  |  |  | Незамедлительно |  |  |  | ч. 5 ст. 53 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств |  |  |  | Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день. В случае отсутствия автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания указанные сведения представляются на бумажном носителе за подписью руководителя и печатью соответствующего филиала Сбербанка России не реже одного раза в неделю, а за 10 и менее дней до дня голосования – один раз в три операционных дня |  |  |  | Постановление ИК РО от 26.04.2017 № 167-8 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» |  | ПАО Сбербанк |
|  | Представление первого финансового отчета в ТИК |  |  |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  |  | ч. 4 ст. 53 Областного закона |  | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК и прилагаемых к нему документов |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |  | ч. 4 ст. 53 Областного закона |  | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети интернет |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  |  |  | п. 91 ст. 59 Федерального закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование (по представлению соответствующей комиссии), по соответствующему избирательному фонду – также по требованиям кандидата |  |  |  | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня (первого дня) голосования - немедленно |  |  | В трехдневный срок, а с 13 сентября 2021 года – немедленно | п. 7 ст. 59 Федерального закона |  | ПАО Сбербанк |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки |  |  |  | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  |  |  | п. 13 ст. 59 Федерального закона |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах неизрасходованных денежных средств |  |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования |  |  | с 18 ноября 2021 года | п. 11 ст. 59 Федерального закона |  | ПАО Сбербанк |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.1 | в территориальные избирательные комиссии |  |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования |  |  | Не позднее 29 сентября 2021 года | ч. 8 ст. 44 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |
| 100.2 | в представительный орган муниципального образования |  |  |  | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования |  |  | Не позднее 03 ноября 2021 года | ч. 8 ст. 44 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
| ## ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 24 августа 2021 года |  |  | ч. 11 ст. 56 Областного закона |  | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней, изготавливаемых по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 29 августа 2021 года |  |  | ч. 11 ст. 56 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения ТИК о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. Направление решения для согласования в ИК РО |  |  |  |  |  |  |  | Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Согласование с ТИК и принятие решения ИК РО о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода |  |  |  |  |  |  |  | Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 |  | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Принятие решения УИК о назначении операторов СПО для изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования решением участковой комиссии |  |  |  | Не позднее 29 августа 2021 года |  |  | п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Принятие решения об использовании КОИБ при голосовании на выборах. Определение перечня избирательных участков, на которых при голосовании будут использоваться КОИБ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 29 августа 2021 года |  |  | п. 2 Постановления ЦИК России от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» |  | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Направление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации сведений об избирательных участках, оснащаемых КОИБ средствами электронной почты ПИ «Дело» ГАС «Выборы». Ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об избирательных участках оснащаемых КОИБ. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 29 августа 2021 года |  |  | п. 2 Постановления ЦИК России от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» |  | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 06 сентября 2021 года |  |  | ч. 23 ст. 56 Областного закона |  | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  |  |  |  |  |  | ч. 25 ст. 56 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования |  |  |  | Не позднее 15 сентября 2021 года |  |  | ч. 27 ст. 56 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, используемых каждой УИК |  |  |  |  |  |  |  | ч. 8 ст. 59 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача в УИК заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования |  |  |  | С 09 сентября 2021 года до 14 часов 19 сентября 2021 года |  |  | ч. 5 ст. 59 Областного закона |  | Избиратели |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  |  | не позднее 08 сентября 2021 года |  |  | ч. 2 ст. 57 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных в УИК наблюдателей | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования |  |  |  | Не позднее 13 сентября 2021 года |  |  | ч. 13 ст. 19 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов |  |  |  | 17, 18, 19 сентября 2021 года с 08.00 до 20.00 |  |  | ч. 2 ст. 56.1, ч. 1 ст. 57 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | ###### Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст. 61 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | ###### Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в УИК жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  |  |  |  |  |  | ч. 26 ст. 61 Областного закона |  | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | ###### Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 5 ст. 19 Областного закона | Немедленно после подписания протоколов |  |  |  |  |  |  | ч. 29 ст. 61 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | ###### Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  |  |  |  |  |  | ч. 30 ст. 61 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования |  |  |  | Не позднее 22 сентября 2021 года |  |  | ч. 3 ст. 62 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  |  |  |  |  |  | ч. 1 ст.65 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом |  |  |  |  |  |  | ч. 1 ст.65 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом | После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст.65 Областного закона |  |  |  |  |  |  | ч. 9 ст.65 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение 1 суток после определения результатов выборов |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст.69 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие постановления о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления, в котором указываются сведения об избранных кандидатах | В течение 7 дней после дня голосования |  |  |  | Не позднее 26 сентября 2021 года |  |  | ч. 3 ст.69 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование постановления о результатах выборов | В течение 5 дней со дня его принятия |  |  |  |  |  |  | ч. 3 ст.69 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение 3-х недель со дня голосования |  |  |  | Не позднее 09 октября 2021 года |  |  | ч. 4 ст.69 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2-х месяцев со дня голосования |  |  |  | Не позднее 18 ноября 2021 года |  |  | ч. 5, 6 ст.69 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации отчета о результатах использования КОИБ при голосовании на выборах | Не позднее пяти дней после определения результатов выборов |  |  |  |  |  |  | п. 2 Постановления ЦИК России от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» |  | Избирательная комиссия Ростовской области |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ИК РО |  |  |  |  |  |  |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования |  |  |  | До 19 марта 2022 года |  |  | ч. 3 ст. 71 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |  |  | ч. 3 ст. 71 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  |  |  |  |  |  | ч. 3 ст. 71 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир |  |  |  |  |  |  | ч. 19 ст. 40 Областного закона |  | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям бесплатного и платного эфирного времени и печатной площади, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет после дня голосования |  |  |  | До 19 сентября 2024 года |  |  | п. 9 ст. 50 Федерального закона |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |